## LISTA SPRAW
LISTA SPRAW BIEŻĄCYCH W.M. "Nad Raszynką" | [29 empty] | opis podjętych działań / informacje uzyskane w dniu: (najnowsze informacje po lewej stronie)
priorytet | wykonane | aktualizacja pliku | kto?: | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Łukasz | Marcin / Łukasz | Marcin / Łukasz | Agnieszka | Agnieszka/ | Agnieszka / Łukasz | Agnieszka / Łukasz | Agnieszka / Łukasz | Agnieszka / Łukasz | Agnieszka / Łukasz | Agnieszka / Łukasz | Łukasz | Łukasz
odłożone na " jakiś czas " |  |  | data: | 31.10.2017 | 31.08.2017 | 30.06.2017 | 21.05.2017 | 28.02.2017 | 31.12.2016 | 30.10.2016 | 30.08.2016 | 30.06.2016 | 30.04.2016 | 29.02.2016 | 31.12.2015 | 03.11.2015 | 05.09.2015 | 01.07.2015 | 23.04.2015 | 01.03.2015 | 02.01.2015 | 31.10.2014 / 04.11.2014 | 2014.10.13 | 2014.08.31 | 2014.07.30/ | 2014.06.27 / | 2014.06.09 / | 2014.03.31 / 2014.04.07 | 2014.02.26 / 2014.03.01 | 2014.01.31 / 2014.02.03 | 2013.12.31 / 2014.01.06 | 2013.12.03 | 2013.10.18 | 2013.08.14 | 2013.06.15 | 2013.05.17 | 24.04.2013 | 06.04.2013 | 10.01.2013 | 09.11.2012 | 04.10.2012 | 22.09.2012 | 27.08.2012 | 13.08.2012 | 06.08.2012 | 23.07.2012 | 16.07.2012 | 09.07.2012 | 02.07.2012 | 25.06.2012 | 18.06.2012 | 11.06.2012 | 28.05.2012 | 21.05.2012 | 14.05.2012 | 7.05.2012 | 23.04.2012 | 17.04.2012 | 30.03.2013 | 19.03.2012 | 12.03.2012 | 05.03.2012 | 27.02.2012 | 20.02.2012 | 13.02.2012 | 06.02.2012 | 23.01.2012 | 16.01.2012 | 09.01.2012 | 02.01.2012 | 19.12.2011 | 12.12.2011 | 05.12.2011 | 29.11.2011 | 28.11.2011 | 21.11.2011 | 14.11.2011 | 08.11.2011 | 07.11.2011 | 24.10.2011 | 13.10.2011
data powstania | inicjator | zadanie | ustalony sposób wykonania, rozwiązania sprawy | [71 empty] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017-09-30 | ustawa | przegląd kominiarsko-gazowy oraz ogólnobudowlany | umówić wykonawców | wykonawcy poumawiani na połowę listopada
2017-06-15 | uchwała | inwestycje AD 2017 | zebrać oferty, zlecić nadzorować | Zostało (izolacja balkonu 27 - w trakcie) & naprawa kostki na parkingu | Dopinam oferty na monitoring i docieplenie strychu | zbieram oferty. Wystawiłem zapytania na "szukajfachowca.pl"
2014-12-20 | Łukasz | podłączenie deszczówki / odwodnienie | uzyskanie pozwolenia na budowę | Generalny Dyr. Wyraził zgodę! Kompletuję dokumenty do odesłania gminie | aktulanie urzędy piszą między sobą |  | GDOŚ przesłał informację o wydłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania | czekamy na warunki zabudowy z gminy | Powiat wniósł sporo uwag. Wykonawca kompletuje dokumenty pod kątem uwag aby złożyć wniosek 3-ci raz | Z końcem 10.2016. Złożone zostało zgłoszenie prac w powiecie (2-ga próba) | Rada gminy zgodziła się na nieodpłątną służebność. Wykonawcę pinguję o poprwaiony projekt. Po otrzymaniu papieró z gminy można skłądać o PNB. | Pozwolenie wodnoprawne wydane pozytywnie. Wykonawca składa dokumenty do pozwolenia na budowę (wcześniej zgoda gminy na przejście przez ich działkę) | Wszczęte drugie postępowanie wod-praw. Zbieram wstępne oferty na wykonanie | Odmowa przy pierwszej próbie. Projekt dostosowany. Jest zgoda "Falent". Wykonawca składa drugi wniosek o pozowlenie wodnoprawne | Wykonawca czeka na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. | Pierwszy etap (uzgodnienie WZMiUW) załatwione. Na etapie pozwolenia wodno prawnego. | Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie wodno prawne na podstawie koncepcji. Aktualnie uzgadnia ze mną i projektuje docelowe rozwiązanie. | Umowa podpisana. Termin wykonania do końca roku 2015. Upewniłem się w rozmowie, że koszty administracyjne mamy w cenie usługi | po przyjęciu budżetu zajmę się umową ze zwycięzcą konkursu. | Pytam pierwszą firmę o wycenę zadania | Złożony wniosek do WZMiUW o warunki przyłączenia rury do rzeczki. Po wydaniu warunków planowane spotkanie z potencjalnym projektantem
2014-10-04 | Zarząd | naprawa tarasu i likwidacja zacieku | na wiosnę | sprawa połączona w wątku inwestycje. Tu zamykam | jest wykonawca. Męczę go o termin |  | zbieram oferty | ---> | do wpisania w budżet 2017 | ---> | ---> | ---> | decyzja przy układaniu wydatków z FR | Decyjza przy okazji omawiania w gronie zarządu propozycji budżetu na 2016 | na wiosnę | Decyzja: robimy. Przygotowuje start na wiosnę. | Trzeba zdecydować. | Zostawmy to do września - zobaczymy ja będziemy stali z $$ | po przyjęciu budżetu rozejrzę się za wykonawcami | wiosną | wiosną |  | zgodnie z ustaleniami ze spotkania - zaciek oceniony zostanie na przeglądzie budowlanym
2016-12-21 | Łukasz | zebranie | jak co roku |  | done | głosy zebrane. Teraz rozsyłam powiadomienia o zaliczkach i treści uchwał | pozostało dozbierać głosy przed zebraniem | sprawozdanie gotowe, robię resztę materiałów | start
2017-04-10 | Marta | sterylizacja kotów |  |  |  | Wszytkie 6 szt. wyłapane i wykastrowane. Temat zamykam | gmina przyznała zabiegi dla 4-ch zwierzaków. Wszytskie zoatły wykonane. Został jeszcze jeden zwierzak - aktulanie staram się go odłowić
2016-04-15 | Zbyszek | zapychająca się kanalizacja | doraźnie udrożnić, docelowo naprawić | [5 empty] | done!. Zamykam temat. | Pozostało ułożyć kilka płytek. Staram się znaleźć możliwość ich odpowiedniego docięcia. | Przyznano odszkodowanie. Klapa rewizyjna opóźni się miesiąc. W międzyczasie uruchomię wykonawcę wykończenia, najwyżej kalpę zrobi się na samym końcu | Pinguję ubezpieczyciela o decyzję. W międzyczasie wykonawca zaczął prace wykończeniowe. | kanalizacja doraźnie udrożniona. Naprawa umówiona z wykonawcą na 6 maja
2015-04-17 | Zebranie | Projekt zagospodarowania zieleni | podpisać umowę z wykonawcą. Zwołać spotkanie zainteresowanych tematem z udziałem wykonawcy. Na spotkaniu wypracować "co chcemy". Wykonawca wg tego zrobi projekt | [6 empty] | Done. Zamykam. | Dalej pinguję i czekam :-( | Po drugim spotkaniu. Czekam na ostateczne poprawki & plan pielęgnacji | otrzymałam wstępny projekt. Publikuję, przesyłam info zainterwsowanym, spotkanie "zamykające" organizujemy na 15 maja | Z relacji wykonawcy pierwsza wersja projektu jest na domknięciu. Czekam na materiały | Odbyły się pierwsze konsultacje. Czekam na pierwszą wersję projektu. | Po perypetiach umówiony termin spotkania konsultacyjnego: 7.11 | Nie ma pewności, czy osoba z którą się dogadałem podejmie się zadania (problemy zdrowotne). Jeśli do połowy września się nie wyjaśni, znajdę innego architekta krajobrazu. | Spotkanie wypadałoby zwołać po sezonie urlopowym (wrzesień). Do tego czasu będę widział się z wykonawczynią. Dogadam szczegóły/terminy i przygotuję umowę.
2016-07-06 | Maciek | nowy dostawca Internetu | wspomagać | [6 empty] | Ja straciłem nadzieję na nich :-( Zamykam temat. | A jednak sygnał jest słaby. Teraz kombinują jak dojść z kablem w ul. Godebskiego. Termin trudno przewidzieć | Przedstawiciel potwierdził możliwości techniczne. Staram się z nim skontaktować aby umówić się na montaż instalacji
2016-04-20 | Łukasz | gumowce chroniące płot przed samochodami | kupić, zamontować | [8 empty] | Done | kupione, montaż na dniach
2016-02-02 | Łukasz | materiały do zebrania | wiadomo | [8 empty] | Done | Zostało dogłosować uchwały | Sprawozdanie (Delta) zamknięte. Brakuje wyceny odwodnienia, po czym możemy się spotkać celem ustalenia priorytetów i terminu zebrania.
2015-09-05 | Łukasz | przegląd kominiarski | wiadomo | [11 empty] | Przegląd wykonany - po raz pierwszy sprawdzone wszytkie lokale (!). Protokół na stronie. Temat zamykam. | Pierwszy termin za nami. Zgrywam drugi dopełniający | Do zrobienie pod koniec października
2015-09-05 | Łukasz | przegląd ogólnobudowalny | wiadomo | [11 empty] | Przegląd wykonany. Protokół zawieszony na stronie (przyda się jako mapa drobnych remontów). Temat zamykam. | Odbył się. Czekam na protokół | Do zrobienia w październiku
2015-09-21 | Łukasz | baner na płocie | doprowadzić do usunięcia | [11 empty] | Właściciel zdjął baner (w międzyczasie musiałem interweniować wobec innego banera). Temat zamykam. | Wysłany mail do właściciela. Brak odzewu. Czekam jeszcze kilka dni i wysyłam wezwanie do zapłaty (bezumowne korzystanie)
2015-09-21 | Łukasz | uwaga dzieci | zdecydowaliśmy zamontowac próg | [11 empty] | Temat załatwiony. Zamykam | Kupiony. Montaż wkrótce
2015-04-17 | Zebranie | Płotek przy rzeczce | spróbować nacisnąć gminę, w ostateczności wykonać ze środków wspólnoty | [12 empty] | Wykonane. Temat zamykam. | Wójt odmówił finansowania (brak interesu gminy w inwestycji), ale wyraził zgodę byśmy zrobili płotek za własne $$. | 26.06 złożyłem pismo w gminie. | Na majówkę zaplanowałem naskrobanie pisma do gminy
2015-09-05 | Łukasz | przegląd kotłowni | wiadomo | [12 empty] | Załatwiony. Wszystko OK. | Do zrobienia pod koniec września
2015-04-17 | Zebranie | Ogrodzenie | wyłonić wykonawcę, naciskać na gminę | [12 empty] | Wykonane. Pozostaje pilnować wójtów, aby wywiązali się z deklaracji. Tu temat zamykam. | Z dzisiejsze informacji live, wykonawca wchodzi w środę 9.09. | 26.06 złożyłem pismo w gminie. Dzień wcześniej rozmawiałem z Chmielewski. Dzisiaj z kierownikiem referatu. Widzę szansę, że się dogadamy. W najbliższych dniach będę się pojawiał w gminie aby sprawy pilnować. | Do Chmielewskiego nasmaruję maila najdalej w majówkę. Wyłonieniem wykonawcy zajmę się w przypadku przegłosowania budżetu
2013.04.20 | Zarząd | kominy okapy i siatki | wycenić, podpisać zlecenie | [13 empty] | Nikt się na osy nie skarżył. Latem nie zauważyłem aby zrobiły sobie gniazdo w którymś z kanałów, co wskazuje, że inwestycja przyniosła pożądany efekt. Temat zamykam. | W czerwcu byłem na dachu. Osy powinny już hulać, a tu miłe zaskoczenie. Nie zlokalizowałem żadnego gniazda. Jak już sygnalizowałem w poprzednim wpisie siatki się trzymają. Temat przekładam do zamrażarki. | Obejrzałem dach. Nie wygląda to źle, tzn. siatki są zamontowane w sposób niesatysfakcjonujący, ale za to nie pogorszyło się nic w porównaniu ze stanem początkowym. Pod koniec maja sprawdzę jeszcze raz tym razem pod kątem skuteczności wobec os - zobaczę czy pomimo siatek nie ma gniazd. Wtedy zdecydujemy co dalej. | temat odgrzany. Wiosną powrót do sprawy |  | do tematu lepszego zamontowania siatek wrócimy wiosną (cały czas trzymam kaucję od wykonawcy :-) | [6 empty] | Ł: temat dopnę pod koniec kwietnia lub w maju |  | Do poprawy zostały siatki. Wziąłem od wykonawcy kaucję 500zł w gotówce. Poprawa na wiosnę. | Wykonawca wystawił faktury. Siatki nie odebranie. Sprawdzić sumy i ewentualnie wezwać do poprawy | W trakcie. | uchwała przegłosowana. Łukasz zamawia siatki. Zlecamy prace przy kominach. | głosujemy uchwałę rozszerzenie wydatków na ten cel o 2000zł | zamówić siatki, napisać zlecenie dla Czai. Roboty razem z wydłużaniem kominów. | Wycenione przez kominiarza. Czekamy na wycenę Grzywińskiego.
2013.10.18 | Zebranie | uśnięcie kamieni i montaż krawężników | zlecić Zbyszkowi | [13 empty] | Temat na tym etapie zamykam. Do urządzania terenu wrócimy w przyszłym sezonie mając projekt zagospodarowania zieleni i projekt odwodnienia. | [14 empty] | Zamontowane. Zostały dwie sztuki - montaż na wiosnę w miejscach gdzie okaże się to najbardziej potrzebne. | start
2015-04-17 |  | Rozliczenie kosztów gazu, nowe naliczenia, powiadomienie o uchwałach | wiadomo | [14 empty] | Załatwione. Zamykam temat do następnego roku. | rozliczenie cyknę w majówkę. Od razu z powiadomieniem o uchwałach pójdą nowe naliczenia (zmiana prognoz zaliczek za wspólny gaz). Dobrze gdyby księgowość wyrobiła się z rozliczeniem aby wszystko zgrać
2015-04-17 | Zebranie | Mirabelki & przycinka lasku | naciskać na gminę | [14 empty] | Załatwione. Spokój na rok dwa. Zamykam. | Na majówkę zaplanowałem naskrobanie pisma do gminy
2015-04-17 | Zebranie | Ubezpieczenie | zdobyć ofertę all risk / przynajmniej uaktualnić warunki polisy | [14 empty] | Done. Na rok spokój. Oby się nie przydało | obecna polisa jest do 20 maja. Do tego czasu postaram się o 1-2 konkurencyjne cenowo oferty all risk + dobry zakres OC bez "udziału własnego".
2015-04-17 | Zebranie | Pająki | kupić preparat, wywiesić ogłoszenia o możliwości skorzystania | [14 empty] | Zakupiłem preparat, zleciłem Zbyszkowi opryskanie "tunelu" przy wejściach | Postaram się namierzyć preparat do oprysków (opryskamy "tunel" przy wejściach, a chętni także wokół swoich balkonów)
2013-10-18 | Zebranie | uchwała śmieci | temat odgrzany na zbliżające się zebranie | [14 empty] | Done. | Uchwała przegłosowana. W majowy weekend wywieszę ogłoszenie i zrobię oznaczenia w altance. | zaktualizowana uchwała przygotowana | [7 empty] | Ł: zostawmy to już do zebrania. | AA. Mam tylko jedna zwrotkę, wysłałam email z deklaracją pod 19 otrzymałam zwrot 26-02 złożymy korektemdeklaracji od marca. Ł: spróbujemy dozbierać jeszcze na nadchodzącym zebraniu | AA. Uchwała w głosowaniu | porządkujemy dokumentację. Głosujmy czym prędzej tą jedną niedogłosowaną uchwałę (karty, podpisy..) | uchwała przekazana p. Hubertowi
2015-04-17 | Zebranie | ogłoszenia parking (+wózkownia) | wywiesić na tablicach apel - zasady parkingu. | [14 empty] | Ogłoszenia wywieszone. | Zajmę się tym w majowy weekend. Przy okazji zrobimy też ogłoszenie dotyczące wózkowni
2015-04-17 | Zebranie | głosowanie uchwał | dogłosować budżet | [14 empty] | Done. | Już na zebraniu przegłosowane zostały na TAK "absolutorium" i "śmieci". Zostało rozstrzygnąć plan gospodarczy.
2011.04 | Zarząd | pozwolenie parking | ustalić plan dalszego postępowania | [15 empty] | Temat zamykamy zgodnie z ustaleniem na zebraniu. | Odmowa. Przyczepili się PBC. Temat do zamrażarki. | 13 grudnia wysłałem zgłoszenie. Czekamy do 12 stycznia. | p. Solarek twierdzi że prace pomiarowe zostaną wykonane do 6-7 listopada | Mamy ofertę geodety na wykonanie pomiarów działki (1200zł) i określenie powierzchni biologicznie czynnej - walczymy o każdy %. Po pomiarach będzie wiadomo czy jest szansa na walkę. Jeśli jest składamy całą procedurę od nowa. Marcin Waszak załatwił z Geodetą (Solarkiem) i zlecił sam pomiar. Czekamy więc na informcję ile faktycznie zostało nam pow. biologicznie czynnej. Potem zdecydujemy co dalej. | AA.Wysłano do członków Zarządu WM Nad Raszynką informację wraz oceną sytuacji przez osobę pracujacą w PINB Pruszków | AA. Po analizie projektu zagospodarowania terenu działki przy Godebskiego 1 C i warunkach miejscowego zagospodarowania wynika, że cała utwardzona powierzchnia jest już wykorzystana 60,4 % pozostało wolnej a ma pozostać 60% , tym samym jeżeli nasza Pani z PINB nie wymyśli jakiegoś wytrychu, nie bedziemy mogli tego zrobić. Potrzebujemy jeszcze tygodnia , gdyby wszystko było ok to 1. rysujemy miejsca na mapce tak jak było wcześniej 2. piszedmy oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem , 3 opisujemy technologię utwardzenia wraz z uzasadnieniem do czego nam to jest potrzebne , specyfikacje materiałów, bilans terenu, trzeba się odnieśc do warunków zagospodarowania terenu przez gminę przedstawionych w zatwierdzonym planie | AA. Załatwiamy przez PINB w Pruszkowie, mamy tam osobę, sprawdzamy jak to można załatwić formalnie i bezboleśnie.Sprawdzamy jak to zrobił kosciół, wydam komunikat po urlopie w drugim tygodniu lipca | AA. Mapa jest załatwiona | AA. Zadanie Parking - spotkanie z gminą - pozyskanie mapy zasadniczej z Pruszkowa Ł: czy spotkanie z gminą się odbyło? A jeśli dopiero jest planowane to w jakim celu przy tym zadaniu? AA. Mapa jest załatwiona |  |  | W lutym (po uporządkowaniu dokumentacji) organizujemy spotkanie celem ruszenia tematu do przodu. | sprawa do omówienia na osobnym spotkaniu |  |  | - | - | - | temat u prawników. Analizują. | przedyskutować na spotkaniu z prawnikiem | powiat znowu nas olał. Sprawę przekazujemy kancelarii. | czekamy na odpowiedź powiatu | Ministerstwo przesłało pismo z prośbą o odstępstwo do Starosty | czekamy na opowiedź z ministerstwa | Pismo do ministerstwa przekazane p. Arkowi do uzupełnienia załączników i wysłania. | pisze się | Marcin bierze się do roboty:) | - | Marcin na urlopie, może na spokojnie napisze :-) | Pismo do końca tygodnia | - | Marcin pisze | Segregator wrócił. Napisać w oparciu o wcześniejsze pisma. | Marcin redaguje pismo do ministra z wnioskiem o odstępdtwo. Zwrot segregatora. | Pan Arek skonsultuje się z "fachowcem" w sprawie złożenia "mocnego" wniosku. | BURZA MÓZGÓW - trzeba wynaleźć sposób | - | przesłać artykuł Marcinowi | przeanalizować artykuł z miesięcznika "Wspólnota mieszkaniowa" | - | - | trzeba się spotkać i przedyskutować (ew. z prawnikami) | - | Odpowiedź z ministerstwa nieprzychylna. Analizujemy dalsze kroki. | Wniosek o interpretacje pojęcia "powierzchnia biologicznie czynna" trafił do ministerstwa | - | Pierwsza sprawa pozostaje bez rozpatrzenia przez organ. Temat zostaje odłożony. Po zebraniu dokumentacji złożymy ponowne wnioski. | Na pierwszą decyzje czekamy (17 lut). Druga zakończona sprzeciwem organu, który w rozmowie podtrzymał swoje stanowisko "niedasie". Wydobyć z GUNB definicję powierzchni biologicznie czynnej. | jak wcześniej | Druga procedura zakończona odmową! 23 tycznia umówieni jesteśmy na osobiste złożenie skargi na urzędnika. | Pierwszą procedurę organ zobowiązał się rozstrzygnąć do 17 lutego. Druga procedura do zakończenia w połowie stycznia. | trwają procedury w urzędach (termin uprawomocnienia drugiej: 9 sty) | trwają procedury w urzędach | trwają procedury w urzędach | - | Złożony nowy wniosek. Zbieramy oferty na wykonanie do wyceny w budżecie na 2012r. | Czekamy na odpowiedź z Warszawy. (szczegółowe info na forum). Przekazano p. Arkowi mapkę. Przygotować równoległe zgłoszenie do powiatu. | Opracowana dokumentacja sprawy wróciła do Warszawy. W środę jadę zapoznać się z dokumentacją i postanowieniem! | Przez telefon sekretarka dyrektora udaje Greka. Dziś piszę tam maila. | Ze względu na niedotrzymywanie jakichkolwiek zobowiązań przez urzędasów, awanturuję się już z dyrekcją wydziału. | "W czwartek podam Panu decyzję" |  | 10.10. jest w Radomiu, dzwonić w piątek
2014-01-15 | Łukasz | wycena wykoanania nowego ogrodzenia etap I | zebrać 2-3 wstępne wyceny. | [15 empty] | Tu zamykam. Otwieram w nowym temacie | Wyceniłem przy urzyciu kalkulatorów w internecie + jedna oferta z rynku |  | wykonanie nowego ogrodzenia będzie miało miejsce tylko w momencie partycypacji gminy w przedsięwzięciu | Przygotowujemy wycenę - ile ogrodzenia można wykonać za 12.000zł (z planu gospodarczego na 2014r) Wpierw sprawdzamy czy w protokole z zebrania był zapis w stylu "pod warunkiem uczestnictwa gminy w inwestycji"?? | AA. Spotkaniem zajmuje się Pan Hubert |  | AA. Sprawa w rękach Pana Huberta jeszcze moment wydam komunikat | AA. Sprawę wójta załatwa Pan Hubert drogą polityczną, czekamy na termin spotkania juz są wstępnie po słowie | AA Wysłałam zapytania ofertowe wraz z mapką oraz wytycznymi do co grubości pretów ogrodzenia do trzech firm do których kontakt dostałam od Pana Łukasza jeszcze nie mam informacji zwrotynych. Ł: proszę pamiętać o rozmowie z wójtem na temat partycypacji w kosztach przedsięwzięcia (premia dla W.D. w przypadku załatwienia tego) | AA.Mam jedną wycenę wyślę jako załącznik emaliem jak dostanę drugą. Czekam na drugą - jak porównam i będą duze rozbiezności poszukam kolejnej. Ł: czas goni !
2014-02-10 | Łukasz | wycena doposazenia bramy w piloty i automatyczne otwieranie | wiadomo | [15 empty] | Temat zamykam. Drugi rok z rzędu propozycja została odrzucona na zebraniu. | jest 1 wycena | [7 empty] | AA. Rozumien że przestawiony koszt został wstepnie zzakceptowany bo taka kwote wstawilismy do planu. Ł: tak. Przenoszę do "lodówki" | AA.mam jedna wycene od sprawdzonej i niezbyt drogiej firmy 500 zł prostowanie bramy, 2500 siłowniki, 500 instalacja 2000 za 40 sztuk pilotów razem 5500 netto z pilotami. Ł: weźmy jeszcze jedną ofertę dla porównania.
2014-11-30 | Zarząd | zakończenie współpracy z W.D. | ---- | [15 empty] | ustalone, że nie podejmujemy żadnych działań. Piłka zostaje po stronie WD i mamy nadzieję nie wróci. | Wszystko zdali. Pozostaje kewstia rozliczenia. Rozmawiałęm z prawnikiem w tej sprawie. Szczegóły przy najbliższym spotkaniu | Z naszej strony rozliczone. Zostaje do odebrania dokumentacja i odczytomat. Umówiony jestem na 9.01
2014-10-04 | Zarząd | przegląd ogólnobudowlany | zebrać oferty, zlecić | [16 empty] | done. Zamykam. | faktura zapłcona. Przegląd odebrać od W.D. | przegląd zlecony firmie Limpiador z terminem wykonania do 21.11.2014 | Są 4 oferty. Rurszamy. Decyzja w treści miala. Pamiętajmy o specjalnej wzmiance na przeciek (balkon?).
2014-01-06 | Łukasz | czyszczenie elewacji (ściana zachodnia) | zebrać 3 oferty i zrobić zestawienie - usługa polegająca na wyczyszczeniu korozji biologicznej elewacji oraz zabezpieczenie(impregnacja). | [17 empty] | Wykonane. Zamykam. | 3 oferty przekraczające dwukrotnie kwotę z FR. Zarząd pozyskał ofertę na umycie tylko elewacji zachodniej za kwotę 5400 brutto. Rozmawiałem dziś z wykonawcą: szukuje się na 12.11 Wywieszę ogłoszenia. | Mam jedną ofertę. Szybciutko zbieracie jeszcze dwie |  |  |  |  | AA. Próbne mycie zostało wykonane, usługa w planie gospodarczym czekamy na decyzje na zebraniu WM. Ł: ok.. Przenoszę do lodówki | AA.Alpiniści dali ofertę na 25000 złotych / Kiedy robimy próbkę ?? Z oferty nr 1 Ł: Patrz komórka w prawo - miesiąc temu! | AA.przyszła na razie jedna oferta Spec Clean 9 zł/m2 netto do wyczyszczenia ok. 200 m2 - cena samego czyszczenia . Robia próbę na kawałku i można sprawdzic efekt próba za darmo. Ł: Zróbmy próbkę, postarajmy się o jeszcze choćby jedną wycenę.
2012.09.07 | Zarząd | wyburzenie lub adaptacja "kurnika" | wycenić adaptację lub wyburzenie. | [17 empty] | Załatwione. Zamykam | wyburzanie jest w toku. Pan Zbyszek ma dać znak kiedy będzie potrzebował kontenera - kontener podstawimy. | do końca października kurnik będzie zlikwidowany. | [12 empty] | z braku funduszy temat zamrażam | wycena zabezpieczenia dachu kurnika papą zlecona Grzywińskiemu. | [6 empty] | wobec wycokiej ceny za rozbiórkę rekomendujemy remont budowli i adaptację jako pom. Godpodarcze. Temat do zebrania. Koszt adaptacji około 500zł | kolejna oferta rozbiórki na kwotę 2150zł netto. Na razie sprzątamy i zakładamy kłudkę. | firma brukarska nie podejmuje się rozbiórki. W przyszłym tygodniu nowa oferta | zebrać kolejną ofertę | 1600 netto pierwsza oferta, na wyburzenie.
2011.09.01 | Zarząd | przycięcie drzew | porozumieć się z Gminą | [17 empty] | Sprawa załatwiona. Wiosną trzeba będzie napisać o przycinkę suchcych gałęzi od strony rzeczki. Ten wątek wreszcie zamykam. | Pozytywna decyzja Starostwa Powiatowego. 22.10 pismo do Gminy o realizację wycinki zgodnie z decyzją zezwalającą | pisma we wrześniu i na początku X.2014 do Urzędu Gminy i do Starostwa powiatowego . Czekamy do 24.10.2014r. na odpowiedź. Taki termin daliśmy w piśmie. Czy ktoś ma kontakt z lokalną prasą aby ich zainteresować przed wyborami |  |  |  |  | Ł: Rozumiem, że czekamy do jesieni. Przenoszę temat do lodówki. | AA. Dnia 21 lutego uzyskałam informację że dokumentacja 6 lutego została wysłana do Starosty i czekaja decyzję na wyciecie drzew realny termin na jesieni . RDOŚ tylko wypowiadał się w sprawie dziecioła. Ł: OK. | AA. Sprawdzić czy decyzja się uprawomocniła. I zapytac co dalej | Konsultacja treści pisma z Zarządem, pismo zostało wysłane za potwierdzeniem odbioru do wójta Gminy. Ok | pilotować sprawę / naciskać na gminę (p.Banasiak, ewentualnie wójt Chmielewski) |  |  | sprawa ruszyła w powiecie. Wypracowują sensowne dla wszystkich stron rozwiązanie (nowa decyzja starosty). | napisać pismo do starostwa i zapytać na jakim etapie jest sprawa | skontaktować się z nową osobą w starostwie | Ponoć wykonano opinię. Zmieniła się osoba odpowiedzialna za sprawę w Powiecie i sprawa leży. Pan Arek będzie interweniował | starosta wstrzymał decyzję. Zlecili ekspertyzę ornitologiczną. Rozstrzygnięcie na wiosnę. | na 26 listopada gmina wyznaczyła termin wizji lokalnej z ekologami. | mają się zająć po 15.10 | poszło pismo z przypomnieniem |  |  |  | są szanse na osiedlenie się bociana:) czekamy na jesień? |  | drzewa mają usunąć po sezonie lęgowym (jesień). | umówić się z wójtem na przyszły poniedziałek | umówić się z wójtem na przyszły poniedziałek | podpytać kiedy ruszają? |  |  |  | - | - | - | - | - | okres lęgowy ptaków. Sprawa pewnie na jesień. | sprawa beznadziejna? Cały czas czekamy (prawdopodobnie jesień) | - | sprawa zależna od gminy | - | - | _ | temat "odgrzany". Sprawa została naświetlona Wójtowi i kierownikowi referatu. Monitorować przebieg. Wysłane kolejne pismo. | temat będzie omawiany na spotkaniu w gminie 19 sty. | Urzędnicze "nie da się". Temat zamykamy. Jak stanie się wypadek (twu twu) odpowiedzialna będzie gmina. | Poruszyć temat na spotkaniu z wójtem w.s. "strefy" | Brak czasu w poprzednim tygodniu. Wizyta po nowym roku | Brak czasu w poprzednim tygodniu. Spróbuję w tym. | Wyczerpana możliwość załatwienia sprawy bezpośrednio z urzędniczką. Skontaktować się i naświetlić sprawę wójtowi. | Nie było osoby odpowiedzialnej. Dzwonić, domagać się. | info we wtorek | p. Arek wprowadzony w błąd w gminie. Naciskać więc dalej. | Mirabelki przycięte!. Domagać się jeszcze przycięcia topoli. | robi się - przycinają topole | "Pamiętają o nas" - czekają na podnośnik | Wizyta w gminie. Planują dokończyć po świętach
2014-10-04 | Zarząd | powiadomienie o uchwałach + naliczenia | wiadomo | [17 empty] | Załatwiłem wszystko sam. Korespondencja rozesłana. Zamykam temat. | Delta otrzymała w dniu 24.10 uchwały. Naliczenia nowe - zgodnie z ustaleniami będą obowiązywały od dnia 01.09.2014 a nie od maja | !!! Zgodnie z ustaleniem wysokość zaliczek (zmianiamy wsecz od września - jak by co argunemtujemy, że we wrześniu została podjęta uchwała plan gospodarczy)
2014-10-04 | Zarząd | przegląd kotła przed sezonem grzewczym | wiadomo | [17 empty] | załatwione. Brak usterek. Zamykam. | przegląd zlecony zgodnie z umową 1/2012. Czekam na potwierdzenie terminu | !!!
2013-12-03 | EkoRaszyn / 1b | uzgodnienie podłączenia do przyłącza | uzgodnić z eko warunki | [18 empty] | Temat w całości załatwiony. Zamykam. | [5 empty] | AA. Rozumien że biznes ma EKORASZYN więc już nic nie piszę do nich. Ł: ok. przenoszę do "lodówki" | AA. Nadal nie mam pisma z EKORASZYN ponagliłam temat emailem dnia 19.02 Ł: OK | AA. Prezes Eko Raszyn napisze pismo w którym zoobowiaże się do odtworzenia kostki- nie chca wpłacać kaucji- to sa ustalenia z rozmowy czekamy na pismo. Ł: Jeśli nie kaucja to ewentualnie inne zabezpieczenie prawne np. art. 777. KPC ? Czekamy zatem na oficjalne stanowisko EKO. Piłeczka po ich stronie więc zdjemuję priorytet. | Po telefonicznym kontakcie z Panią Barbarą Topolnicką z EKO RASZYN wysłano pismo za potwierdzeniem odboru z warunkami WM czyli z informacja o kaucji 1500 złotych. Ok. | zgadzamy się na przyłączenie wg propozycji Eko. Jedynym warunkiem jest wpłata kaucji 1500zł na konto wspólnoty na rok tytułem zabezpieczenia jakości odtworzenia nawierzchni z kostki.
2014-10-04 | Zarząd | przegląd kominiarski | [19 empty] | przegląd został wykonany | Na jakim jesteśmy etapie?
2014-03-25 | Agnieszka | audyt / propozycje obniżenia ceny ogrzewania | analiza problemu i wskazania ewentualnych obszarów do działania | [19 empty] | temat zamykam | AA. Była wysłana propozycja zmian dotyczacych sposobu rozliczania kosztów ciepła ale nie spotkała się z pozytywną akceptacja ze strony Zarządu WM Nad Raszynką | AA. Wykonuje symalacje i obliczenia | AA. W Delcie zmiany odeszła Pani Jolanta Ciupińska :( nie otrzymałam zestawienia ale popracuje na tych plikach z rozliczenia ciepła | AA. Jeszcze nie mam kompletu materiałów z Delty mimo dwóch monitów. Do końca czerwca przeanalizuje temat już wyliczyłam ile powinniscie płacic według certyfikatu musze to porównac z realnymi ponoszonymi kosztami .
| Zbyszek | zakupy | zakupy lista od Pana Zbyszka | [21 empty] | AA. Zakupy zakceptowane przez Zarząd zostały dostarczone do WM Nad Raszynką : ziemia, kora, preparaty do roślin, pędzel, farba , elementy hydrauliczne do kranu oraz żarówki do piwnicy
| Łuksza | rozliczenie gazu -dystrybucja rozliczeń | zgodnie z dyspozycją mieszkańców | [21 empty] | AA. Rozliczenia zostały dostarczone albo do skrzynek pocztowych albi emailem zgodnie z dyspozycja mieszkańców
2014-06-25 | Łuksza | zamówić sól do stacji uzdatniania wody | poprosic Pana Maćka o zamówienie soli | [21 empty] | AA. Sól została zakupiona, informacja od Pana Macieja 8 lipca 2014
2014-06-16 | Łuksza | naprawa klamki w dzrwiach klatki mniejszej | naprawa, wymiana | [21 empty] | AA. Zamki zostały wymienione i został zakupiony zamek na zapas, prace zostały wykonane po akceptacji Zarządu 2-3 lipca 2014 | AA. Postawiona diagnoza wysłana do Panów oferta w dwóch wariantach wymiana jednego zamka lub dodatkowo zamek na zapas do zadeponowania w pomieszczeniu gospodarczym . Czekam na decyzję Pana Łukasza
2014-06-16 | Łuksza | przegląd kotłowni po sezonie | zamówienie przeglądu kotłowni po sezonie grzewczym | [22 empty] | AA. Przegląd kotłowni wykonany 24.06 faktura do zapłaty poszły scany faktury i przegladu do Panów , jeszcze faktura ma trafic do skrzynki Pana Maćka Chyba możemy zamykać
2014-05-09 | Wspólnota Mieszkaniowa | samodomykacz do drzwi w piwnicy | wykonanie samodomykacza do drzwiach w piwnicy | [22 empty] | AA. Samozamykacz został zamontowany 13.06 sprawa załatwiona do zamknięcia | AA. Jutro 10-06 wykonawca pojedzie zobaczyć jak to wygląda
2013-12-05 | Hubert | dostawca energii | zebrać oferty na zmianę dostawcy, po czym ewentualna decyzja o zmianie | [25 empty] | AA. Rozumiem że nic nie robimy bo za małe oszczędności. Ł: tak zamrażamy temat. | AA.Mam dwie oferty ENEA oraz Corrente Enea deklaruje oszczędnosci na poziomie 80 zł rocznie Corrente ok. 120 netto rocznie. Ł. Prośba o osobnego maila dla zarządu do podjęcia decyzji. | Proponuję ruszyć temat zanim zaczną się przygotowania do zebrań. | start
2013-12-04 | Hubert | nitronet | przeanalizować możliwość wprowadzenia na budynek operatora "Nitronet" | [25 empty] | AA. Oferta okazała się mało atrakcyjna więc temat na razie upada, chyba, że znajdzie się chetny. Ł: Zamykam, tj. zamrażamy | AA. Czekamy na wizytę monterów maja sprawdzic czy droga radiowa czy swiatłowód od tego zależą ceny. | Nitronet jest jedyną firmą świadcząca usługi telewizji kablowej w Raszynie. Proszę spojrzeć na komórkę po prawej. Proszę w pierwszej kolejności o info z ich ofertą cenową. | 1. info jaka będzie oferta cenowa 2. wstępna decyzja zarządu 3. robocze uzgodnienie warunków technicznych 4. podpisanie papierów
2011.03.26 | Zarząd | zebrać nowe oświadczenia. | zostawić do wypełnienia nowe oświadczenia | [26 empty] | Temat podupadł i kwalifikuje się do zamknięcia. Sposoby komunikacji z właścicielami pozostawiamy nowemu administartorowi. | [21 empty] | wysłane razem z powiadomieniami. Zbierać przy innych okazjach. | Druki oświadczeń przesłać mailami z prośbą o odesłanie. | Ostatnie powiadomiena rozesłano pocztą. Druki oświadczeń przesłać mailami z prośbą o odesłanie. | Ok. 5 lokali - do wysłania. Pozostałe są/będą dzisiaj wieczorem | w trakcie | razem ze spisem liczników | rozdać mieszkańcom. Nie mieszkającym wysłać. | zbieranie oświadczeń przy okazji powiadomień o wodomierzach
2013.04.20 | Zarząd | dach usterki + sniegołapy + liście | wycenić, podpisać zlecenie | [26 empty] | Zadanie zakończone. Faktura opłacona. Na tym zamykam. |  | płotki dołożone. Zgodnie z ustaleniem fakturę wystawi po nowym roku | zlecenie po zakończeniu prac przy kominach | zlecone. Pilotować wykonawcę | podpisujemy zlecenie i działamy | napisać zlecenie: Płotki, naprawa obu włazów, przepust techniczny, impregnacja ław kominiarskich i elementów mocowań, poodkręcanie odstających arkuszy. | Złożone zapytanie ofertowe do "opiekuna" dachu. Czekamy na wycenę.
2013.05.15 | Zarząd | przeróbki kominów pod okapy | zebrać chętnych, zebrać wpłaty | [27 empty] | załatwione zamykam |  | W trakcie. | zgłosiło się 9 chętnych. Zlecamy kominiarzowi | Ł: rozwiesić ogłoszenia, Arek: dotrzeć do osób, które mają wentylatory/okapy wg protokołu kominiarskiego. Termin na decyzję do końca lipca. Przegotować oświadczenie "proszę obciążyć moje konto 120zł" | rozwiesić ogłoszenia, przygotować oświadczenie "proszę obciążyć moje konto 120zł" (podpisują chętni)
2013-10-18 | Zebranie | kamera | zakupić nową kamerę - montaż za budynkiem. Przeanalizować dodatkowo oświetlenie wzbudzane ruchem (np. na baterie). | [26 empty] | Temat jako wykonanie konserwcji i najpilniejsza modernizacja zamykam. Projekt rozbudowy - temat osobny. | Spotkałem się ze sprawdzoną firmą na miejscu celem wyceny tej drobnej inwestycji. Czekam na ofertę. | Zapytać o cenę Darka oraz Daniela z Piaseczna. Ł: zdam raport i zdecydujemy | http://www.solarsystemy.pl/halogen-led-czujnikiem-zmierzchu-ruchu-solar-akumulator-p-694.html
2012-04-01 | Zarząd | deklaracje śmieciowe | audyt złożonych deklaracji i dokonanych płatności | [26 empty] | AA. Nowa dekllaracja smieciowa zadziała od lutego. Scany aktualizcji zostana wysłane do Delty. Ł. Sprawa wydaje się wyprostowana. Pozostaje pilnować na bieżąco. Temat tu zamykam. | mam zrobione zestawienie w excel z deklaracji od mieszkańców porównam z danymi do Pani z Delty | sprawdzić w porozumieniu z deltą, czy wspólnota nie ma nadpłat/niedopłat w rozliczeniach z mieszkańcami i z gminą (zgodnie ze złożonymi deklaracjami). Korekt gminie nie składamy :-) | w głosowaniu uchwała | aktualizujemy dla lok 4 i 16 (składamy deklarację w gminie i dostarczamy właścicielom owych lokali nowe naliczenia) | 1. składamy ostateczną deklarację w gminie + prośba o decyzję adm. wobec 2 lokali 2. Przekazujemy informację do księgowości dla naliczeń (osoby które nie złożyły naliczamy zgodnie z uchwałą) 3. Wieszamy listę na tablicach | zdobyć ostatnią deklarację (skontaktować się z właścicielem) | Pan Arek powiadamia ostatni raz pismem, ja mailem. Osoby, które nie złożą oświadczeń do 10 maja "kablujemy" do gminy. | 8 właścicieli nie złożyło jeszcze deklaracji. Wszyscy pozostali zadeklarowali segregację.
2013-12-03 | Zarząd | tablice ogłoszeń porządki | wiadomo | [26 empty] | AA LIsta gotowa pojawi się dzisiaj 30.01. Zrobione temat zamykam. Ewentualne uwagi będę przekazywał telefonicznie. | wywieszono na tablicy ogłoszenień z nowymi danymi do firmy administrujacej oraz życzenia świateczne i noworoczne . Lista osób w lokalach zrobiona na podstawie deklaracji smieciowych do weryfikacji z Deltą - mam dane z Welesa. Ok. listy powiesimy jak rozwiążemy zagadkę nad którą pracujemy. | aktualizacja telefonów kontaktowych oraz listy lokal-liczba osób zamieszkałych (dane z delty) oraz "ogłoszenie powitalne"
2013-09-04 | Zarząd | przegląd budynku | zebrać oferty, zlecić | [27 empty] | załatwione zamykam. | zeskanować, wrzucić na stronę | zlecenie po zakończeniu prac przy kominach
2012.06.11 | Zarząd | egzekwować od gminy naprawy wykazane w przeglądzie rocznym | cieknący dach, inne elementy dachu, płytki, drzwi, barierki.. | [28 empty] | z uwagi na nieopłacalność poświęcania energii na ostatnie nieistotne szczegóły, sprawę zamykamy. Pozostaje sprawa piwnic (sąd). |  | pismo do gminy | - | - | - | prawnicy oceniają połowicznie szanse ewentualnego wygrania sprawy. Pojawiła się szansa wyegzekwowania napraw bezpośrednio od gminy | przedyskutować na spotkaniu z prawnikiem (Łukasz postara się spotkać z mecenasem do końca stycznia) | sprawa do przedyskutowania u prawnika. | pismo poszło | Odpowiadamy na pismo. Czekamy do rozprawy, później kolejny pozew albo wezwanie do ugody. | w środę komisja z gminy będzie na terenie budynku | wyznaczyliśmy gminie ostateczny termin naprawy (poszło pismo) | piszemy pismo z wyznaczenia terminu | czekamy jak ws. dachu w lok. 31 | czekamy jeszcze tydzień | przypomnieć się | czekamy na odpowiedź | czekamy na odpowiedź | wysłano pismo z wyszczególnieniem usterek i kopią protokołu | przygotować pismo, załączyć protokół
2013.09.05 | Zarząd | przegląd kotłowni | zlecić | [28 empty] | protokół przekazany. Zamykam temat. | czekamy na protokół
2013.10.18 | Zebranie | instrukcja kotłownia + klucze | zrobić instrukcję bezpieczeństwa na drzwiach. Zamontować stopkę. Rozdać klucze zainteresowanym. | [28 empty] | instrukacja na drzwiach i stopka zrobione. Zostało dokupić i rozdać klucze zainteresowanym. Klucze dokupione, jeśli zgłosi się chętny może otrzymać. Temat na tym zamykam. | start
2013.08.10 | Zarząd | brama naprawa | egzekwować od sprawcy albo z jego polisy OC | [28 empty] | zamykam temat na ten rok. | sprawdzić czy naprawa pomogła | egzekwujemy naprawę przez sprawcę lub w porozumieniu z gminą naprawiamy z OC sprawcy
2013.04.20 | Zarząd/Zebranie | antena modernizacja | wycenić, zlecić pisemnie | [29 empty] | załatwione zamykam | uchwała przegłosowana, wybieramy najlepszą ofertę i zlecemy po kominarzu | głosujemy uchwałę rozszeżenie wydatków na ten cel o 2000zł + 600zł kamery | Mamy 5 wycen. Czekamy na kolejną. Decyzja na kolejnym spotkaniu. | wycena Diomaru kosmiczna. Spróbujemy zbić cenę drugiego oferenta, ewentualnie poszukamy jeszcze kogoś trzeciego.
2012.09.22 | Zarząd | legalizacja ciepłomierzy | zebrać oferty. Raczej legalizacja | [29 empty] | załatwione. Zamykam | wodomierze zdjęte i odwiezione do legalizacji | pamiętać o formie pisemnej umowy/zlecenia z: Antap oraz hydraulikiem | - | piszemy umowę z Antapem na legalizację (montaz demontaż może być przez inną firmę) | temat zamykam. Najtańszy Antap. | oferty zebrane. Zrobić zestawienie, Uszczegółowić warunki z najtańszym oferentem (antap) | ponoć nasz model nie podlega legalizacji. Pierwsza oferta na 400zł za sztukę. Zebrać kolejne oferty. | - | start
2013.08.25 | Zarząd | porządek z kontenermi | uzgodnić z kim trzeba docelową ilość pojemników | [29 empty] | załatwione, zamykam | A. 240l x1 szkło B. 1100l x 2 segregacja C. 1100l x1 + 240l x1 pozostałe
2012.09.22 | Zarząd | ustalić postępowanie z tujkami wzdłuż przedszkola | zlecić ekspertowi ocenę wieku drzew | [29 empty] | załatwione zamykam. | ekspertyza gotowa. Po 15 września usuwamy tuje | zlecamy wykonanie ekspertyzy (500zł) | Wręczamy pismo dajemy termin 12 lipca | Pojawiła się możliwość polubownego dogadania z sąsiadami. Wysłaliśmy pismo do gminy z zapytaniem o "mityczny sprzeciw" czekamy na odp. Ekspertyza i wezwanie do usunięcia wstrzymane do czau odpowiedzi. | zlecamy ekspertyzę wieku drzewek | decyzja o wykonaniu ekspertyzy po załatwieniu sprawy bramy | ekspertyza wieku drzewek koszt 600zł. -Zostawiamy na rok 2013. Dowiedzieć się w urzędach czy tuje można przesadzić. | dowiedzieć się ile będzie kosztowała ekspertyza wieku tujek. | start
2013.04.20 | Zarząd | piaskownica | wycenić piasek z atestem oraz plandekę, zamóić | [30 empty] | załatwione. Temat zamykam. | do zrobienia dziurki do odpływu wody. | piasek umówiony na pn 20 maja. | temat do wyceny.
2013.04.20 | Zarząd/Zebranie | księgowa | (1) wynagrodzenie Zbyszka (2) przeksięgowania budżet i 175 sprawa sądowa na FB (3) wynagrodzenie księgowej (4) rozliczenia śmieci (5) przeksięgowanie zaliczek zmiana wyskości (6) odsetki | [31 empty] | zrobione. Zamykam. | (a) zrobić aneks do umowy z księgowością (wynagrodzenie 515zł brutto x 13). (b) poprosić o naliczanie odsetek | Budżet z uwagami przesyłam do Maćka Maciek do księgowej. Po weekendzie majowym osobiste spotkanie.
2013.04.20 | Zarząd | powiadomienie uchwały | powiadomić właścicieli o podjętych uchwałach | [32 empty] | Załatwione. Zamykam. | Rozesłać powiadomienia o podjętych uchwałach (tytuł i numer uchwały) + informacja, że wszystkie uchwały dostępne są na stronie.
2013.04.20 | Zarząd | wentylacja | zweryfikować zgłoszenia wg instrukcji. Zweryfikowane problemy oceni kominiarz | [31 empty] | 2 zgłoszenia. Sprawdzone, jest OK.. Zamykam. | problemy zgłosił tylko. właściciel lok 11. Przetestować zgodnie z instrukcją kominiarza. | zweryfikowac zgłoszenia przy sprzyjającej pogodzie zgodnie z instrukcją
2011.03.26 | Zarząd | uporządkować miejsca na rowery i wózki dziecięce | wywalić wannę, prznieść umywalkę, przenieść rowery, rozdać klucze | [31 empty] | załatwione. zamykam. | prace na ukończeniu | prace zaplanowane na sobotę 27.04 | Dokończymy z nadejściem wiosny | zrobiony podjazd. Adapracja pomieszczeń wczesną wiosną. | Uchwała przegłosowana na tak. Zebrać jeszcze 1-2 głosy (Maciek) | w głosowaniu uchwała (rozesłano karty do głosowania) | w głosowaniu chwała | pierwszy oferent był na oglęzinach. Temat wózków do konsultacji z mieszkańcami. | na razie brak ofert | wycenić "rampę" do schodków do piwnicy | przymierzyć się do analizy wykonania rowerowni w obecnej suszarni | [7 empty] | - | b.z. | temat do realizacji "po rzeczce" | - | zakupy do inwestycji po 10 maja | z imprezą czekamy na zatrudnienie złotej rączki
2013.05.10 | Zaarząd | rozliczenie gazu | [32 empty] | Załatwione. Zamykam. | wszytkie dane przekazane księgowości, czekamy na rozliczenie
2013.05.15 | Zarząd | talerz i szafa | spowodować usunięcie szafy z korytarza i anteny z balkonu | [31 empty] | załatwione zamykam | wystosować pisma, podać termin, później zlecic usunięcie.
2013.04.20 | Zarząd | przegląd kotłowni / spis ciepłomierzy | wiadomo | [32 empty] | załatwione | jak w tytule sprawy
2013.04.20 | Zarząd | czujki | dołożyć czujkę na 1 p. sekcja b oraz przesunąć przy wejściu do piwnicy. | [32 empty] | załatwione, zamykam | oferta "zmieścimy się w 100zł". Robimy, skoordynować.
2012.03.05 | Zarząd | egzekwować poprawki rynien | wysłać pismo do ARAIIN z wezwaniem i wyznaczeniem terminu | [34 empty] | firma jest bankrutem. Ściganie nieopłącalne. Sprawę zamykam. | przedyskutować na spotkaniu z prawnikiem | przedyskutować na spotkaniu z prawnikiem | - | - | - | podpisaliśmy pełnomocnictwo dla reprezentowania wspólnoty przez kancelarię. | prawincy poprosili o potwierdzenie przelewu | impas | brak możliwości doręczenia pism | - | gość zapadł się pod ziemię | - | - | prawnicy próbują doręczyć wezwania | - | Z kancelarii poszło wezwanie przedsądowe. | Sprawa u prawników. | wziąć fakturę z księgowości i przekazać prawnikom | Czekamy na odpowiedź od prawników | sprawę przekazać prawnikom | brak kontaktu. Wysłać ostatnie wezwanie przed sądowe. | poszło pismo z wezwaniem | Maciek spróbuje się skontaktować - bez efektu. Przygotować pismo - Maciek wyśle mail z danymi adresowymi do p. Arka. | Maciek spróbuje się skontaktować. Jeśli do końca tygodnia się nie uda poleci pismo
04.2011 | Zarząd | "kabel TP" | monitorować | [34 empty] | Gotowe. Zamykam. | przenieśli roboty na wiosnę | wg ostatnich informacji zrobią do końca listopada | Ponoć starosta zarządał dodatkowych ekspertyz | Wszytkie papiery gotowe. Wykonawca unika odp o terminie | - | z ostatnich informacji składają wniosek o pozwolenie na budowę. Realizacja prawdopodobnie na jesieni. | zapytać kiedy | sierpień | inwestycja w uzgodnieniach, "Nie ma szansy na start przed końcem wakacji" | zapytać kiedy ? | - | wg ostatnich informacji startują w lipcu | na razie dalej nie mają pozwoleń. Szczegółowe info w tym tygodniu | przypomnieć się co z zapowiadanym "czerwcem" | - | - | czerwiec | - | wg. ostatnich informacji podłączenie planowane jest ostatecznie na czerwiec. | sprawę prowadzi nowa osoba. Spróbować się skontaktować. | - | wystąpili o zajęcia pasa drogowego | przypomnieć się TP | - | - | trwają formalności związane z koniecznością przeprojektowania przyłącza. Planowany termin realizacji: koniec marca. | - | - | przypomnieć się jeszcze raz w tym tygodniu | przypomnieć się w tym tygodniu | czekamy | - | Jak poprzednio. Realizacja przeniesiona na styczeń-luty | Brak zgody sąsiadów z bloku 1b. Wykonawca musi nanieść drobne zmian y w projekcie. Czekamy. Najnowsze info u p.Arka. | Podpisane ostateczne uzgodnienia i umowa na wykonanie przyłącza. Czekamy na realizację. | A JEDNAK! p. Arek otrzymał dokumentację uzgodnieniową. Powinni niedługo ruszyć. | Sprawa się przeciągnie. Inwestor natrafił na trudności proceduralne (przejście przez działkę z nieuregulowanym statusem prawnym). Będą informować o postępach. | - | - | Potwierdzony w rozmowie telefonicznej termin do końca listopada (przy sprzyjającej aurze). Spawa jest na ostatnim etapie papierkowym - wystąpiono o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego | zadzwonić jutro | - |  | 28.09. rozmowa telefoniczna z p. Bilskim -potwierdzono termin do końca listopada
2012.10.21 | Zarząd | czyszczenie dachu + drobne naprawy + śniegołapy | zlecić Grzywińskiemu: czyszczenie z liści + przegląd. Do wyceny: rynny ciekną w 2-ch miejscach, przełożyć spust od strony pn-zach, zaciek lok 29, zacieki lok 31. | [35 empty] | wykonane | dachowiec umówiony na 20 listopada. Wziąć ofertę na naprawy + śniegołapy
2012.09.22 | Zarząd | założenie lokaty f. remontowego | zrobić porównanie ofert lokaty 10 tyś zł | [35 empty] | założone dwie lokaty 5 i 10 tyś. Temat zamykam | banki mają podobne oferty. Zostajemy w ING. Maciek dowie się o warianty kont. | - | zapyatć o warianty w ING i innych bankach
2012.09.22 | Arek | przegląd kominiarski | jak co roku | [36 empty] | Otrzymaliśmy protokół. Publikuję na stronie. Temat zamykam. | odbył się pierwszy termin. Teraz drugi. | start
2012.07.23 | Zarząd | nawiązać współpracę z organizacjami odbierającymi elektrośmieci | skontaktować się z organizacjami, zawrzeć umowy, zorgaznizować pojemniki i akzję informacyjną | [36 empty] | Plakaty powieszone. Temat zamykam. | Zdobyć plakaty promujące akcję | Wieszamy pojemnik na baterie. Świetlówki musimy odpuścić. | jak poprzednio | Baterie podpisana umowa, czekamy na pojemnik. W sprawie świetlówek p. Arek czeka na informację o ewentualnej zgodzie prezesa organizacji. | Baterie finalizujemy. Świetlówki pytamy jeszcze w remondisie. | start
2012.09.22 | Zarząd | przegląd kotła przed sezonem grzewczym | wiadomo | [36 empty] | przegląd zrobiony. Temat zamykam | przegląd zrobiony 02.10. Czekamy na protokół. | start
2012.09.22 | Zarząd | windykacja | wysłać wezwania do zapłaty | [37 empty] | zrobione | wysłać wezwania do zapłaty
2012.03.05 | Zarząd | inwestycja - rewitalizacja terenu wzdłuż rzeczki | uzyskać zgodę gminy zakupić materiały skoordynować wykonanie | [37 empty] | inwestycja zakończona! Temat zamykam. | zostały do posadzenia tujki | Drzewo posadzone. Stół i kosz w tym tygodniu (opóźnienie stolarza). Barwinek w sobotę. | zamontować stół i kosz, oraz posadzić drzewo. Schodki i barwinek zostawiamy na jesień. | pielgrzymka już poszła. Instalujemy "meble". | stół zamówiony, śmietnik zamówiony, schodki chyba trzeba jeszcze obgadać, drzewo - brzoza | zostało: 1.stół 2.śmietnik 3.schody 3.drzewo 4.barwinek | wycenić kilka wariantów stolika. W tym tygodniu sadzimy pnącza i robimy schodki. Na koniec zostanie barwinek i stół. | Marcin kupi w tym tygodniu koniki i korę do donic | zostało jeszcze: 1. choinki do donic, schody do rzeczki, parawany. 2. sadzenie barwinka 3. żywopłot | kupić: 2x parawan i kotwy, 5x sadzonka bluszczu, 1x palisada, 1x cement, 5x donica betonowa | zamówić kamienie i żwir | "robi się" | zamówić humus i wał do trawy. Kupić trawę | Roboty rozpoczęte w dn. 12.05. W bieżącym tygodniu kontynuacja - wykonanie obrzeży wzdłuż północnej krawędzi trawnika, usuwanie karp. | Opsikać chwasty "tajfunem". We wtorek spotkanie zarządu "w terenie" w celu ostatecznych ustaleń. | Jest pozytywna odpowiedź z gminy. Na kolejnym spotkaniu omówić plan działania. | sprawa trafiła do kierownika odpowiedniego referatu | p. Arek rozmawiał w gminie. Raczej nie mają zastrzeżeń. Odpiszą na dniach. | - | pismo do gminy z projektem złożone 09.03.2012, czekamy na odpowiedź | złożyć projekt do akceptacji przez gminę
2012.18.06 | Łukasz | zmiany w altance śmietnikowej + wygospodarowanie miejsca postojowego | poprosić o ofertę Jarpera, porozmawiać z blokiem 1a | [37 empty] | zrobione. Temat zamykam. | zamawiamy żwir | robimy miejsce wysypane żwirem. Wkopać krawężniki. Kupić geowłókninę. Zamówić żwir | znalazłem za 130zł/m2 brutto tj razem 1500zł brutto. Decyzja co do technologii i wykonania na nalbliższym spotkaniu. | Łukasz postara się o kolejną ofertę. Ewentualnie wysypiemy miejsce żwirem. | Oferta na budowę miejsca 1840zł netto | zebrać kolejną ofertę na budowę miejsca | wobec rychłego przejęcia śmieci przez gminę temat współpracy z blokami a i b odpuszczamy. 1 sza oferta zrobienia miejsca 1800zł netto | 1. wycenić dobudowę miejsca. 2. wydrukować ofertę jarpera | Po rozmowach z blokiem 1a i 1b: przedstawić im ofertę. Niezależnie wycenić zrobienie jednego miejsca. | poprosić jarpera o ofertę (2 bobry 1x w tygodniu + bóbr segreg. 1x mc) (1 bóbr 1x w tyg.2 bóbr 2x w tyg. + bóbr segreg. 1x mc)
2012.08.13 | Mieszkańcy | naprawa/ustawienie anteny zbiorczej | zlecić p. Poterze i przypilnować w działaniach | [38 empty] | Jest poporawa sygnału. Oferty nie dostaliśmy. Temat zamykam | anteny wyregulowane, jest poprawa. Antena naziemna ledwo zipie. Czekamy na ofertę na wymianę. | start
2012.09.07 | Właściciel | cieknący dach w lokalu 31 | pogonić gminę. W razie negatywnej odpowiedzi zlecić opiekunowi dachu. | [38 empty] | odpowiadamy na pismo. Czekamy do ropzrawy, później kolejny pozew albo wezwanie do ugody. Tematy zamykam i otwieram jako jeden. | w środę komisja z gminy będzie na terenie budynku | wyznaczyliśmy gminie ostateczny termin naprawy (poszło pismo) | piszemy pismo z wyznaczeniam terminu | Gmina dała odpowiedź na piśmie - oczekujemy na korespondencje | brak odpowiedzi z gminy, czekamy jeszcze tydzień wysyłamy pismo z wyznaczeniem terminu - jeśli nie zrobią robimy sami. | wysłane pismo w tej sprawie, 2 tygodnie temu. Czekamy na odpowiedź z gminy
2012.06.11 | Zarząd | egzekwować od gminy naprawy wykazane w przeglądzie rocznym | wysłać pismo z wezwaniem (elementy dachu, płytki, drzwi) | [39 empty] | w środę komisja z gminy będzie na terenie budynku | wyznaczyliśmy gminie ostateczny termin naprawy (poszło pismo) | piszemy pismo z wyznaczeniam terminu | czekamy jak ws. dachu w lok. 31 | czekamy jeszcze tydzień | przypomnieć się | czekamy na odpowiedź | czekamy na odpowiedź | wysłano pismo z wyszczególnieniem usterek i kopią protokołu | przygotować pismo, załączyć protokół
17.04.2012 | Zarząd | konserwacja na dachu: czapki, dziurki, kratki, ławy, wyłaz + drab. sekcja B | Zlecić "opiekunowi" dachu | [39 empty] | w środę komisja z gminy będzie na terenie budynku | wyznaczyliśmy gminie ostateczny termin naprawy (poszło pismo) | piszemy pismo z wyznaczeniam terminu | [9 empty] | - | - | - | z tematem czekamy do wyników przeglądu
02.01.2012 | Łukasz | naprawa odpadających płytek (ostatnie półpiętro sekcja B) oraz naprawa wejścia na strych sekcja A | Egzekwować od sprzedawcy naprawy z tytułu rękojmi na budynek opisanej w KC | [51 empty] | - |  |  | Odmowa przez gminę poprawienia. Opisać usterkę przy okazji przeglądu rocznego. | przypomnieć się | - | 19.03 wraca z urlopu. | czekamy na powrót urzędniczki z urlopu | Robota skopana. Interweniować w gminie | robi się | gmina jednak wykona naprawę płytek. Naprawę wejścia na strych zlecamy sami. | gmina nie wykonała naprawy w wyznaczonym terminie. Jesteśmy zmuszeni robić sami jednocześnie z naprawą wejścia na strych. | wychodzi na to, że najrozsądniej będzie przykleić płytki samemu | temat będzie omawiany na spotkaniu w gminie 19 sty. | poszło pismo z wezwaniem do usunięcia usterki | start
2012.06.25 | Zarząd | wycenić oświetlanie dodatkowymi halopakami | ustalić miejsca montażu, wycenić przedsięwzięcie | [38 empty] | temat zamykam. | jak poprzednio (p. Potera na urlopie) | czekamy na ofertę od p. Potery | - | Wizje na miejscu się odbyły - czekamy na oferty | gość odwołał wizytę. W tym tygodniu spotkania z 2 firmami | pierwsza wycena w tym tygodniu | zakres nakreślony. Wycenić projekt. | za tydzień ustalimy pożądane miejsca
2012.06.25 | Zarząd | wycenić rozbudowę monitoringu | zrobić mapkę. Wycenić realizację | [38 empty] | 5000zł 4 nowe kamery z robotą i rejestratorem. Temat tu zamykam i zamieszczam na forum | jak poprzednio (p. Potera na urlopie) | czekamy na ofertę od p. Potery | pierwsza oferta na 12 373 netto. Zbieramy kolejne. Skontaktować się z p. Poterą. | Wizje na miejscu się odbyły - czekamy na oferty | gość odwołał wizytę. W tym tygodniu spotkania z 2 firmami | pierwsza wycena w tym tygodniu | zakres i cel nakreślony. Wycenić projekt. | Łukasz robi mapkę
2012.07 | Zarząd | windykacja zaległości wpłat mieszkańców | windykacja - etap I (telefoniczna), jak nie pomoże - wezwania | [41 empty] | załatwione | dłużnicy obdzwonieni
2012.07.19 | Zarząd | prognoza zużycia gazu dla PGNiG | przeanalizować dotychczasowe zużycie | [41 empty] | załatwione | zużycie przeanalizowane - wysłać pismo do PGNiG
2012.09.07 | Zarząd | korniki w belkach dachowych | przeanalizować koszty i możliwości walki ze szkodnikami. | [41 empty] | Roszczenie wydaje się skomplikowane w egzekucji. Kosztowne ekspertyzy. Sprawę zamykamy. | konieczne porównanie z PN. Można przeanalizować pod kątem ewentualnego roszczenia wobec Gminy | ekspertyza ustna około 400zł pisemna około 1000-1500. (wytepienie szkodników około 10 tyś) | wycenić o jakie pieniądze chodzi.
2012.07.02 | Właściciel | reklamacja wodomierza lok 11 | reklamacja u wykonawcy. Dokręcić wodomierz | [42 empty] | Sprawa załatwiona | wykonawca na urlopie. Ścigać. | zamknięte. Brak informacji zwrotnej. | powiadomić wykonawcę i umówić wizytę | wodomierz lokal 11
2012.06.25 | Zarząd | rozliczenie wymiany wodomierzy | po powrocie p. Marzanny z urlopu uzgodnić rozliczenia. | [43 empty] | zrobione. zamykam | w tym tygodniu | w przyszłym tygodniu | start
2012.06.11 | Zarząd | porządki w dokumentacji | odnaleźć dokumentację nr 11 i 12. Zrobić segregator "przeglądy" | [43 empty] | zrobione. zamykam | w tym tygodniu. | Łukasz zrobi w przyszłym tygodniu | zostało zrobić degregator protokoły | dokumentację 11 i 12 ma Pan Arek. Zrobić segregator protokoły | start
2012.09.07 | Właściciel / Zarząd | regulacja anteny | wezwać fachowca przypilnować, upomnieć się o gwarancję na usługę! | [43 empty] | Zrobione. Antena jest ok, problem z sygnałem tkwi najprawdopodobniej w kablach lokalowych. Temat zamykam. | wizyta p. Roberta w środę
2012.07.02 | Zarząd/ Właściciel | poskromić osy i mrówki | wycenić poskromienie os w kominie i mrówek przy elewacji | [44 empty] | mrówki wytępi Zbyszek. Osy odpuszczamy ze względu na cenę (350zł netto). Temat zamykam. | wycenić na kolejne spotkanie. Decyzja po wycenie.
01.07.2011 | Arek | UDT PIEC | Zebrać dokumentację do zgłoszenia pieca, przycisnąć gminę i wykonawcę | [44 empty] | Wniosek złożony. Czekamy na reakcję. Temat wreszcie zamykam. | wniosek złożony | wniosek podpisany do złożenia w UDT | wniosek już gotowy do podpisu | przyszłym p. Arek przyniesie komplet do podpisu | - | UDT ma znowu drobne zastrzeżenia | Maciek wykona zdjęcia tabliczek znamionowych. Kompletny wniosek zostanie złożony w bieżącym tygodniu | - | Pan Arek kompletuje brakujące załączniki. | - | - | dokumenty wracają do podpisu zarządu | b.z. | - | Przypomnieć się. | - | czekamy na odpowiedź z UDT | dokumenty wysłane do UDT | Przekazana dokumentacja z gminy. Złożyć wniosek do UDT | Kierownik referatu obiecał przekazać dokumenty na spotkaniu 19 sty. | jutro wizyta P. Arka w gminie z pytaniem na jakim są etapie. | czekamy do połowy stycznia | Złożone pismo do gminy. Czekamy na dokumentację | Złożone pismo do gminy. Czekamy na dokumentację | Dokumentacja z naszych zasobów skompletowana. Pozostałą część zażądaliśmy od gminy (pismo). | Papiery prawie w komplecie | info we wrotek | p. Arek kompletuje dokumenty do wniosku UDT. Dokumenty do "wyjęcia" z gminy i od wykonawcy. | Alfarex przygotował listę dokumentów potrzebnych do rejestracji. Kompletujemy dokumenty z naszych i innych zasobów. | - | sprawę prawdopodobnie poprowadzi Alfarex,. Dadzą odpowiedź do następnego spotkania. | w trakcie uzgodnień z fachowcem z UDT | wycenić odtworzenie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia
17.04.2012 | Łukasz | konsultacje nowego systemu odbioru śmieci | Dowiedzieć się o plany gminy. Lobbować na rzecz pozostawienia wspólnot z indywidualnymi umowami na wywóz śmieci. | [44 empty] | Odbyło się spotkanie z wójtem, przekazaliśmy swoje uwagi. Jesteśmy zadowoleni z rozmowy. Temat zamykam. | umówić się z wójtem na przyszły poniedziałek | umówić się z wójtem na przyszły poniedziałek | podpytać w gminie na jakim są etapie. Ewentualnie umówić spotkanie kondultacyjne. |  |  |  | - | Na razie w gminie nic nie wiedzą. Kolejne konsultacjie ustalono na jesień. | zorientować się w gminie | start
15.09.2011 | Łukasz | wypracowanie rozwiązania problemu różnic na wodomierzu głównym. Wymiana wodomierzy. | porozumieć się z EKO, przeanalizować warianty i koszty | [46 empty] | Eko zapłaciło. Pierwszy odczyt zrobiony. Temat zamykam. | eko ma zapłacić w tym tygodniu. W pn 25.06 pierwszy oficjalny odczyt | przypomnieć się eko o płatność | Odczytay dla eko na koniec czerwca. Dostarczyć refakturę. | Uzgodnić procedurę odczytów Z EKO. Wgrać nową bazę z deltatermu. Refaktura dla EKO. | pierwszy odczyt radiowy wykonany 12.05.2012. Wydrukować ofertę deltatermu do segregatora. | umowić pierwszy odczyt radiowy na czwartek w obecności p. Arka i Maćka. Wydrukować ofertę deltatermu do segregatora. | Termin wymiany ostatnich wodomierzy 9 maja. Skontaktowac się z ostatnim lokalem. Zdobyć ostatni odczyt z EKO lokal 8 | Zgrać jeden termin dla ostatnich 6 lokali. Zdobyć w EKO ostatni odczyt lok 8. (ciepła woda stan na 1.10.11 -> 8m3) | Podpisana umowa z wykonawcą. Uzgodnione eko. Przygotować info o terminach. Przygotować drafty z naliczeniami z wodomierze. | Ustalić cenę ostateczną. Skoordynować z EKO. Sporządzić umowę. | Zapytać delta term o wodomierze inne niż metron. Akceptacja z EKO jest | Zapytać delta term o wodomierze inne niż metron. Akceptacja z EKO. | - | - | Przyznane dofinansowanie przez EKO! Zbieramy oferty na wykonanie inwestycji. | EKO dołoży do wymiany. Zebrać oferty! | wodomierz główny wymieniony. Męczyć dalej prezesa EKO | męczyć ich dalej! | wizyta P. Arka w EKO po kolejne informacje - jutro (wtorek) | Główny mają wymienić na dniach. Czekamy na pisemne potwierdzenie ustnych ustaleń w.s. wodomierzy lokalowych. | W Eko pogubili pisma! Przesłane zostały więc skany potwierdzeń złożenia. Przypomniany wodomierz główny. | czekamy na odpowiedź. Przypomnieć o wymianie głównego wodomierza. | Czekamy na odpowiedź z EKO. Jutro p. Arek się przypomni. | Wstępna opinia ustna z EKO: Jest szansa na partycypację w kosztach. Przypomnieć o wodomierzu głównym! | Czekamy na odpowiedź z EKO | Byli już wymieniać wod. Główny, ale za 1-szym razem nie wyszło :-). Czekamy na odpowiedź o "Altair" z EKO, po otrzymaniu odpowiedzi przygotować materiał na zebranie. | Legalizacja wodomierza głównego zlecona (dokona EKO na swój koszt). Brak szansy na sfinansowanie wymiany wodomierzy lokalowych przez EKO. Wystąpić do EKO o aprobatę dla wodomierzy lokalowych "Altair". Przygotować opracowanie tematu + uchwałę do zebrania. | ? | planowana wizyta p. Arka w EKO | Problem zanalizowany i prawdopodobnie zlokalizowany -za niska klasa wodomierzy lokalowych 1. Uzgodnić z EKO najlepsze rozwiązanie. 2. Zgłosić upłynięcie terminu legalizacji wodomierza głównego! | brak odpowiedzi z firmy licznikowo-odczytowej. Podgonić temat. | rozmowa w eko, wysłanie zapytania do firmy od odczytów zdalnych
2012.04.23 | Administrator | przegląd i serwis kotła po sezonie grzewczym | wezwac p. Ślesińskiego. Odebrac raport i wykaz cześci do wymiany | [46 empty] | przegląd zrobiony, termostat zamontowany. Zamykam. | we wtorek montaż | zamawiamy montaż dodatkowego termostatu 492zł | Przypomnieć się o ofertę! | Przypomnieć się o ofertę! | Oferta na montaż termostatu w tym tygodniu | Protokół z kontroli otrzymany. Prośba o ofertę na montaż termostatu. | start
2012.03.05 | Zarząd | przegląd budowlany roczny | zebrać oferty, ustalić termin | [48 empty] | Zrobione. Protokół odebrany. | start we wtorek | Umawiamy czym prędzej | Łukasz spróbuje ponegocjować z firmą Skydas. Jeżeli zejdą z ceny min. 200 zł, podpisujemy umowę | Wysłać ofertę na maile zarządu. Wybór oferentów na kolejnym poniedziałkowym spotkaniu. | czekamy na ofertę z firmy Skydas | skontaktować się z firmą "skydas" | jest kolejna oferta. Zebrać jeszcze 2. | zbierać kolejne oferty | Na razie 1 oferta. Zebrać jeszcze 3-4 oferty na wykonanie przeglądu | zebrać oferty na wykonanie przeglądu
2012.05.21 | Zarząd | rozliczenie gazu | zrobić rozliczenie. Zweryfikować. Zrobić naliczenia w systemie. Poinformować właściceili | [48 empty] | zrobione | Rozliczenie uzgadniane Łukasz<->Delta<->Weles | Rozliczenie gotowe. Zweryfikować i zaksięgować.
2012.05.28 | Zarząd | podwyżka zaliczki za gaz | obliczyć zaliczki. Poinformaować właścicieli | [48 empty] | powiadomienia wysłane, zamykam | 1. Łukasz ustali z księgową 2. Arek poinformuje właścicieli
2011.01.23 | Zarząd | znaleźć nową firmę dekarską do dłuższej współpracy | zebrać oferty na czyszczenie dachu | [50 empty] | Umowa podpisana. Temat zamykam. | Kontrahent nie podał wszystkich danych do umowy. 21.05.2012r. do podpisu | wprowadzić poprawki do umowy. Można podpisywać. | wykonawca podesłał propo umowy. Sporządzić "naszą" umowę. Dać wykonawcy do podpisu | przypomnieć się w sprawie umowy !!! | przypomnieć się w sprawie umowy | Sporządzić umowę z Grzywińskim. Ponegocjować odśnieżanie. | odbyło się spotkanie z Grzywińskim, czekamy na ofertę na dniach | wziąć ostatnią ofertę (od Grzywińskiego) | umowa po zebraniu | Najlepsza oferta firmy Alpiniści Rafał Kita. Umowa po zebraniu. Pierwszy test przy naprawie elewacji. | Zbieramy oferty. zapytać p. Kitę o ofertę na: 1. wymianę kratek went. 2. malowanie i zabezpiecz. czapek kominowych 3. wejście na dach sekcja B. 4. malowanie ław kominiarskich) | odbyły się spotkania, czekamy na oferty | start
2012.04.23 | Zarząd | spis liczników do rozliczenia / podwyżka gazu | Spisac liczniki CO i CW. Poinformować o podwyżce zaliczki na gaz do kotła | [50 empty] | wszystkie dane do rozliczenia zebrane. Zamykam | dzisiaj odczyt ciepłomierzy. Program do odczytu w bieżącym tygodniu. | odczyt liczników razem z protokołami wymiany i pierwszym zdalnym odczytem w czwartek | spisać liczniki. Z podwyżką czekamy na oficjalną informację z PGNiG
2012.05.07 | Maciek / mieszkańcy | przeniesienie "karmnika" dla kotów | zrobić nowe miejsce dla dokarmiania kotów za altanką śmietnikową | [50 empty] | "Karmnik przeniesiony". Temat zamykam. | Zrobić nowe miejsce dla dokarmiania kotów za altanką śmietnikową. Rozwiesić ogłoszenia, porozmawiać z mieszkańcami. | Zrobić nowe miejsce dla dokarmiania kotów za altanką śmietnikową. Rozwiesić ogłoszenia, porozmawiać z mieszkańcami.
17.04.2012 | Zarząd | uprzątnięcie gratów z piwnicy | Umówić termin odbioru. Wystawić przed posesję na ten dzień. | [52 empty] | Gmina odmówiła finansowania wywozu. Gratami zajmie się Zbyszek (wynosić powoli do naszych kontenerów). Na tym temat zamykam. | Złożone zostało pismo w prośbą o ustalenie terminu odbioru gratów. | umówić z gminą termin bezpłatnego odbioru
17.04.2012 | Administrator / Zarząd | pierwsza rozprawa sądowa | przygotować się do pierwszej rozprawy | [52 empty] | Odbyła się pierwsza rozprawa. W miarę pomyślnie. Kolejna na jesieni. Temat "na razie" zamykam. | odbyło się spotkanie z mecenasem. Pierwsza rozprawa we wtorek. | umówić spotkanie z mecenasem
27.02.2012 | Zarząd | Dokończyć montaż czujników w sekcji A | zebrać oferty na wykonanie | [52 empty] | zrobione | - | odłączyć czasówkę, ustawić pokrętła. | ustawić czasy czujników + odłączyć czasówkę | zmienić lokalizację, umyć korytka, zapeklować puszkę | cena ostateczna - 300zł nett. Roboty razem z wyjściem na strych | obniżyć cenę z oferty na 400zł brutto | start
05.03.2012 | Zarząd | Wprowadzić firmę sprzątającą | Zawrzeć nową umowę i rozwiązać starą. Sporządzić wykaz czynności jako załącznik umowy | [52 empty] | zrobione | - | zrobić segregator dla raportów | usystematyzować wypełnianie/obieg raportów | Umowa podpisana. W pn kopia dla nas. | Nowa umowa gotowa. Zakres ustalony, przygotowany wzór raportu o wykonanych czynnościach | Napisać nową umowę, ustalić zakres
06.02.2012 | Właściciel / Zarząd | montaż nowej drabinki i wejścia na strych | zebrać oferty i zlecić | [52 empty] | zrobione (dokończenie malowania "przeniesione" na złotą rączkę) | - | zlecić dokończenie złotej rączce | poprawić malowanie łapek drabinki i białej części ściany | poprawić tynk i pomalować drabinkę na szaro | nowa oferta, j.powyżej. 700zł netto | wziąć ostatnią ofertę (od Grzywińskiego) | Czekamy na trzecią ofertę, przypomnieć się "Alpinistom" | jest druga oferta na 950zł. Trzecią ofertę ma dać firma Alpiniści | jest oferta na 1230zł. Zebrać jeszcze inne dla porównania.
17.04.2012 | Zbyszek | naprawa elektorzaczepu wejście sekcja B | Przeanalizować montaż elektromagnesu lub naprawa elektrozaczepu | [53 empty] | zrobione | start
05.03.2012 | Zarząd | zatrudnić złotą rączkę | Zacząć od szukania chętnych wśród mieszkańców. Porozumieć się z księgową co do umowy. | [54 empty] | Podpisana umowa z mieszkańcem. Działa od 1 kwietnia. | Zgłosił się nasz mieszkaniec. Przygotować umowę. Start 1 kwietnia. | brak chętnych wśród mieszkańców. Skontaktować się z urzędem pracy. Rozwiesić ogłoszenia "na mieście". | wynagrodzenie - 422 zł netto przy wszystkich składkach, zakres ustalony. Ogłoszenia wywiesi jutro Marcin | policzyć wynagrodzenie, ustalić zakres, wywiesić ogłoszenia
05.03.2012 | Zarząd | Powiadomić o nowych naliczeniach | Po kserować i roznieść, a niemieszkającym wysłać | [54 empty] | zrobione | zostały 4 osoby -> poczta | w trakcie | naliczenia przyszły mailem. Jutro p. Arek odbierze naliczenia od księgowej, od środy roznoszenie po lokalach | wziąć naliczenia od księgowej i roznieść/rozesłać
01.09.2011 | Właściciel | likwidacja przyczyny zacieków lok.31 | zlecić ekspertyzę, zgłosić i egzekwować sprawę od Gminy lub bezpośrednio wykonawcy | [56 empty] | Rozmowa z wykonawcą 2012-03-15: zlokalizowano usterkę izolacji między weluksami. Rzekomo naprawiono. Czekamy na deszcze. | zrobiona inwentaryzacja. Wykonawca był na oględzinach, przeprowadził roboty. Czekamy na efekty | wykonawca nie odbiera telefonu. Czekamy na powrót urzędniczki z urlopu | Idzie wiosna. Przypomnieć się wykonawcy. | - (pogoda) | - | wykonawca czeka na lepszą pogodę | wykonawca obiecał zlokalizować przyczynę i dokonać naprawy przy sprzyjających warunkach pogodowych. | temat będzie omawiany na spotkaniu w gminie 19 sty. (ostatnia szansa gminy) | nie dokonali naprawy. Konsultacja z prawnikami. Prawdopodobnie zrobimy sami i wystąpimy o zwrot. | Dach jednak przecieka. Pan Arek napisał skargę. Wyznaczony termin 7 stycznia zgodnie z KC |  | zrobione | Przy dobrej pogodzie, wykonawca zobowiązał się do naprawy dachu w tym tygodniu. | Brak kontaktu ze strony wykonawcy. Gmina obiecała przycisnąć. Dzwonić codziennie i naciskać! | info we wtorek | Gmina po naszej stronie - przekazała temat do Maxbudu (jest pismo do nas w tej sprawie) dając im czas na wyznaczenie terminu naprawy do 25 listopada. | Dalej brak reakcji. W tym tygodniu stanowcza wizyta pana Arka w Gminie | W gminie tłumaczą się "reorganizacją". Obiecali reakcję na złożone pismo w przyszłym tygodniu. | p. Arek pogoni przy okazji jutrzejszej wizyty w giminie | Złożony pełny wniosek. czekamy na ustosunkowanie się i reakcję | nie chcieli płyty CD. Planowana wizyta w poniedziałek z wydrukami | 03.10 Otrzymana ekspertyza od ARIIAN (Maciek). Wizyta p.Arka w gminie z płytą CD ze zdjęciami
2011.11.29 | Maciek | Zamówić serwis do Uzdatniacza i Kotła | Zebrać oferty/wyceny następnie zamówić serwis do uzdatniacza i kotła. | [56 empty] | Zrobione. Podpisana umowa. | umowa gotowa, jutro zleceniobiorca podpisuje | umowa na kolejny poniedzałek! | Przypomnieć się i poprosić o wzór umowy. | doprecyzować ofertę p. Ślesińskiego (koszt napraw wykrytych usterek) | jest oferta. Czekamy na drugą | Juto P. Arek jest umówiony z firmą na wycenę. | Usterki do usunięcia po sezonie grzewczym. Zbieramy oferty na konserwację całej kotłowni (wszystkich urządzeń nie tylko pieca) | p. Arek przyniesie na następny poniedziałek 2 inne oferty | Oferta z Alfarexu droga. Zebrać jeszcze minimum dwie kolejne. | gonić temat! | - | Czekamy na wycenę z Alfarexu. Zadzwonić i "podgonić", oraz poprosić o zmianę błędu w tytule protokołu. | 1. Poprosić o zmianę błędu w tytule protokołu. 2. Ustalono, że serwis uzdatniacza oraz wymiana części eksploatacyjnych pieca jest niezbędna. Czekamy na ofertę cenową z Alfarexu. | start
05.03.2012 | Zarząd | zrobić segregator oferty oraz teczki lokali | zrobić segregator oferty oraz teczki lokali, | [56 empty] | zrobione | Segregatory gotowe. | zrobi Marcin. Zebrać oświadczenia.
2011.12.19 | Zarząd | uchwała ogródki | zbieranie podpisów za/przeciw uchwale | [57 empty] | uchwała została odrzucona większością głosów | uchwała została odrzucona większością głosów | - | potrzebne ostatnie 2 głosy | zbiera się | Umawiać się z ostatnimi osobami | Zbiera się dalej. Jest 50/ | zbiera się | Głosy rozkładają się równo z lekką przewagą na nie+wstrzym. Umawiać się z osobami, które nie mieszkają tu na stałe. | zbierać podpisy | start
13.02.2012 | Zarząd | przeanalizować możliwość modernizacji systemu wejść do budynku | przetestować e-klucze, zorganizować ankietę | [59 empty] | Ankiet wróciło mało. Te co wróciły są na nie | rozesłano ankietę do mieszkańców | zamówione 2 e-klucze do przetestowania
13.02.2011 | Zarząd | Naprawa elewacji podziurawionej przez ptaki | zlecić naprawę | [57 empty] | zrobione | zrobione | Dziury zalepione. Czekamy na malowanie | zlecenie poszło. Wykonanie w tym tygodniu. Podpytać dziekana WSEiZ o typ budki lęgowej zastępującej ptakom dziury w elewacji.
23.01.2011 | Zarząd/Właściciel | poprawić antenę | zlecić naprawę p. Robertowi | [62 empty] | zrobione | Pan Robert przyjdzie w środę
22.09.2011 | Zarząd | rozwiązanie problemu spadających sopli i śniegu. Czyszczenie dachu i naprawa rynien. | przeanalizować i wycenić kilka rozwiązań | [62 empty] | Temat na zamykamy na dłuższy czas. | wezwanie przesądowe o naprawę usterek dla firmy Arainn | poprawki w tym tygodniu | Gość prawdopodobnie jest na urlopie. Ścigać! | Dalej cieknie! Egzekwować poprawki od wykonawcy! | naprawa rynien i założenie kratek wt-śr 20-12.12.2011 | Jednak brak nowych ofert. Wrzucić temat na portale przetargowe. | W tym tygodniu naprawa rynien (po oczekiwaniu na zamówione materiały) i założenie "odpadniętych" kratek. Temat antyoblodzenia odłożony. Czekamy na "Marcinową" ofertę, po czym przygotujemy kosztorys na zebranie. | - | W środę: czyszczenie liści i naprawa rynien, założenie kratek i pomalowanie czapek. Antyoblodzenie odłożone ze względu na fundusze + Marcin ma dostać konkurencyjną ofertę. | Umówić się! ruszamy: 1.czyszczenie liści 2. montaż śniegołapów 3.poprawić rynny 4.założyć oderwane "kratki" wentylacyjne 5.przemalować czapki kominów. | Zamówić montaż śniegołapów, razem z czyszczeniem dachu z liści i naprawą rynien. (Arek) | - | otrzymana wycena. Decyzja w/s inwestycji na spotkaniu 14.11. | Łukasz rozmawiał z ARIIAN - prośba o wycenę tylko zapór przeciwśniegowych - bez elektryki. Czekamy na maila. | wycenić skromniejsze warianty. | 03.10 Otrzymana wycena wariantu "full" od ARIIAN
2011.12.05 | Łukasz | kominiarz gaz/wentylacja | Zarządać od kominiarza poprawienia protokołu | [63 empty] | zrobione. Otrzymaliśmy poprawiony protokół. | p. Arek przyniesie poprawiony protokół na następny poniedziałek | ponoć wysłął pocztą | dwonic i gonić | Robi się. Czekamy na poprawiony protokół i korektę do faktury. | Robi się. Czekamy na poprawiony protokół i korektę do faktury. | 1. Zarządać od kominiarza zmian w protokole w części dotyczącej przeglądu gazowego (sprostowanie błędu). 2. Poprosić o dopisanie krótkiego zalecenia, zgodnie z opinią kominiarza: rozszczelnianie okien lub montaż nawiewników w oknach.
2011.10.24 | Łukasz | podpytać w gminie o nieoficjalne stanowisko w sprawie sprzedaży miejsc postojowych i partycypacji w kosztach remontu ogrodzenia pod kątem przyszłego sezonu | porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi w gminie za wymienione sprawy, ewentualnie złożyć zapytania na piśmie | [63 empty] | Niedasie | Odpowiedź na piśmie wymijająca. Temat będzie omawiany na spotkaniu w gminie 19 sty. | Ustna odpowiedź o braku woli sprzedaży. P. Arek poprosił o wyjaśnienie pisemne. Czekamy. | Odpowiedź na ogrodzenie: nie są chętni dokładać. PODGONIĆ i uzyskać stanowisko w.s. sprzedaży kawałka działki. | czekamy na odpowiedź. (termin do 6 sty) | czekamy na odpowiedzi | czekamy na odpowiedzi | - | Złożone pisemne zpytania. Czekamy na odpowiedzi. | Przekazano p. Arkowi mapy: 1. Wykup terenu 2. Ogrodzenie. Złożyć pisma z zapytaniami. | Odbyła się wewnętrzna dyskusja nad wariantami (i rysunkami). Na następne spotkanie przygotować rysunki pod inną wypracowaną koncepcję (Łukasz). | - | przygotować mapę z rysunkami zamierzeń (Łukasz) | start
2011.12.05 | Zarząd | infoznak (strefa zamieszkania) | Wybadac i wycenić możliowsć ustanowienia na terenie osiedla strefy zamieszkania / strefy ruchu | [57 empty] | brak akceptacji na zebraniu | brak akceptacji na zebraniu | [5 empty] | temat wycenony i przygotowany na zbranie | Odbyła się konsultacja z wójtem w obecności przedstawicielki bloku A. Przygotować temat na forum i do zebrania. | Blok A gotów do współpracy. Spotkać się z Policją dla zopiniowania. Umówić spotkanie z wójtem dla uzgodnień. | czekamy na odpowiedź. (termin do 15 sty) | Złożone pismo z zapytaniem do Gminy. Czekamy na odpowiedź. | Odbyło się spotkanie z projektantem a na nim burza mózgów i analiza wariantów. Wysłane mapy dla projektanta. Czekamy na ofertę cenową i wzór pierwszego pisma z zapytaniem do gminy. (Temat docelowo do prezentacji na zebraniu i tamże podjęciu ewentulanej decyzji)
2011.11.28 | Zarząd | Spróbować obniżyć cenę za wywóz śmieci | Porozmawiać z Jarperem (ewentualnie złozyć wypowiedzenie) uzyskać ofertę z Hetmana i Lekaro | [67 empty] | Jarper vs Hetman. Lepsza oferta z Jarpera. Podpisany aneks do umowy na obniżenie obecnych stawek. | Jest obniżona oferta z jarpera czekamy jeszcze na kontrofertę Hetmana | czekamy na oferty | - | start
2011.10.24 | Zarząd | spowodować uprzątnięcie wszelkich przedmiotów z części wspólnych | [68 empty] | temat zostaje przeniesiony do przedyskutowania na zebraniu | - | - | - | Naklejać kartki z upomnieniami | bd | Wykonać w końcu telefony z grzeczną prośbą! | ?! | p. A ma dzwonić do właścicieli | start
2011.12.05 | Zarząd | rezygnacja z kart | Zrezygnować z kart płatniczych | [67 empty] | zrobione | Maciej już zrezygnował z karty | Wizyta w banku. Wypowiedzieć umowę o korzystanie z kart płatniczych do wspólnotowego konta w ramach oszczędności na opłatach bankowych.
2011.11.27 | Zarząd | Kupić pojemniki na ulotki | Zamówić pojemniki na ulotki "siatka" x 2 | [68 empty] | zrobione | zamówione | - | start
2011.12.05 | Zarząd | zrobić zakupy materiałów "na sobotnie majsterkowanie" | wizyta w Leroy | [68 empty] | zrobione | start
2011.11.29 | Łukasz | Naprawa wycieku instalacji CO | Wymiana odpowierznika na pionie nr 1, oraz sprawdzenie odpowietrzeń pionów 2, 3 i 4 | [69 empty] | zrobione | wezwać wachowca na cito
2011.10.24 | Zarząd | windykacja zaliczek | 1. Wywiesić info na tablicach i stronie (Łukasz) 2. Zgłosić dłużników do windykacji (Arek) | [71 empty] | zrobione | trwa | Wysłać wezwania do zapłaty (Arek) | - | info wywieszone, czekamy do 10-go | start
2011.11.21 | Łukasz | zrobić zakupy | 1. Odbojniki do drzwi, 2 x włącznik światła natynkowy. 3. Otulina do rur 15m. | [71 empty] | zrobione | start
2011.10.24 | Zarząd | przygotować spotkanie wszystkich zainteresowanych w sprawie "ogródków" | 1. umówić wszystkich w jednym terminie (Arek). 2.Przygotować materiały do akceptacji (Łukasz) | [72 empty] | podać projekt uchwały do wiadomości i dyskusji na forum. Sprawa skończona na tym etapie. | Dokonać zmian w projekcie umowy (Łukasz). Czekamy na ostatnie sugestie zainteresowanych do kolejnego dyżuru | Obecność wszystkich zainteresowanych w dniu 14.11. potwierdzona | Materiały gotowe. Jutro poumawiać zainteresowanych | start
10.10.2011 | Marcin | serwis kosiarki | oddać / odebrać kosiarkę z serwisu | [73 empty] | zrobione | - | kupione części. Trzeba poskładać kosiarkę | kosiarka oddana do serwisu | zadanie bierze Maciek
2011.10.24 | Łukasz | powiesić "apteczkę" z kluczykami. Dorobić klucze dla p. Arka | "wiesza" Maciek, "dorabia" p. Arek | [75 empty] | zrobione | start
2011.10.24 | Właściciel / Zarząd | odpowiedź na pytanie o możliwość adaptacji poddasza | przygotować opis niezbędnych działań (krok po kroku) dla adaptacji poddasza. | [75 empty] | odpisano na pismo - nakreślono kolejność postępowania | start (dyskusja nad przedstawionym przez właściciela rysunkiem, zarząd wyraził wstępną zgodę)
2011.10.24 | Zarząd | podwyżka zaliczek za gaz w związku z podwyżką cen | w porozumieniu z księgowością wyliczyć nowe stawki (z 2,40 na 2,60) i poinformować właścicieli | [75 empty] | zrobione | start
27.09.2011 | Maciek | naprawa drzwi wejściowych do sekcji B | umówić firmę Domel do naprawy w ramach rękojmi | [75 empty] | Drzwi naprawione i wyregulowane w ramach rękojmii. |  | nieudane próby kontaktu. Próbować dalej do następnego spotkania
22.09.2011 | Zarząd | spis liczników CO i CW | spisać liczniki | [75 empty] | zrobione |  | umówić się z ostatnimi w weekend | 07.10 przekazanie listy Łukaszowi brakuje 4 wpisów CW (11/14/22/24)

## rejestr umów - usługodawcy
lp | czego dotyczy umowa | podmiot | wynagrodzenie | komórka organ./osoba kontaktowa | telefon | mail | uwagi
1 | księgowość | Biuro Rachunkowe Delta | comiesięczne | Katarzyna Drążkowiak | 22 716 01 49
2 | usługi bankowe | ING Bank Śląski S.A. | tylko za przelewy | oddział w Raszynie | 801222222
3 | dostawa gazu do kotła | PGNiG S.A. | "zużycie" | biuro obsługi klientów biznesowych | 22 608 12 24
4 | energia elektryczna cz. wspólne | PGE | "zużycie" | biuro obsługi | 22 341 41 41
5 | zaopatrzenie w wodę i obiór ścieków | EKO Raszyn Sp. z o.o. | "zużycie" | biuro obsługi | 22 720 07 91
6 | utrzymanie czystości | Zbigniew Wasiak | comiesięczne | Iwona Wasiak | 694550529
7 | serwis ("opiekun") dachu + odśnieżanie dachu | Usługi Ogólnobudowlane "Sebastian" | na wezwanie: czyszczenie z liści i przegląd - ryczałt. Odśnieżanie - ustalone za m2. Inne prace na wycenę. | Grzegorz Grzywiński | 606414520
8 | serwis ("opiekun") kotłowni | Technika Grzewcza Serwis | na wezwanie: półrocznie robocizna przegląd i serwis -ryczałt. Awarie ustalone za roboczogodzinę. Części na wycenę. Inne prace na wycenę. | Jerzy Ślesiński | 602184238 | jerzy@viessmannserwis.waw.pl
9 | pracownik gospodarczy "złota rączka" | Zbigniew Jakubowski | comiesięczne | Zbigniew Jakubowski | 516231855 | ---
10 | udostępnienie nieruchomości dla instalacji | Orange S.A. | brak
11 | udostępnienie nieruchomości dla instalacji | Wlantech Plus Jacek Sołtys | brak | biuro obsługi / Justyna Ryczywolska | 22 266 00 70 |  | umowa ustna
12 | odbiór zużytych baterii | REBA Organizacja Odzysku SA | brak | Infolinia | 801363373

## odczyty wody
| DATA | 2014-12-29 | 2015-02-28 | 2015-04-30 | 2015-06-30 | 2015-08-31 | 2015-10-31 | 2015-12-31 | 2016-02-28 | 2016-04-30 | 2016-06-30 | 2016-08-31 | 2016-10-29 | 2016-12-31 | 2017-02-28 | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | 2017-10-31
1 | ZWL | 124 | 134 | 137 | 147 | 156 | 168 | 177 | 185 | 192 | 198 | 201 | 204 | 207 | 209 | 211 | 214 | 216 | 218 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
1 | CWL | 51 | 56 | 61 | 65 | 68 | 73 | 78 | 82 | 85 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
2 | ZWL | 78 | 84 | 87 | 91 | 96 | 101 | 103 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 147 | 153 | 158 | 162
2 | CWL | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52
3 | ZWL | 80 | 85 | 91 | 97 | 103 | 110 | 116 | 122 | 129 | 135 | 141 | 147 | 154 | 159 | 165 | 173 | 179 | 185
3 | CWL | 47 | 51 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 96 | 100 | 103 | 106
4 | ZWL | 91 | 95 | 104 | 109 | 117 | 123 | 128 | 133 | 137 | 141 | 144 | 151 | 158 | 164 | 172 | 179 | 189 | 196
4 | CWL | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99
5 | ZWL | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
5 | CWL | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
6 | ZWL | 180 | 194 | 208 | 226 | 246 | 263 | 279 | 293 | 311 | 335 | 358 | 374 | 390 | 404 | 419 | 439 | 453 | 453
6 | CWL | 101 | 114 | 128 | 137 | 143 | 152 | 163 | 175 | 188 | 197 | 203 | 211 | 222 | 233 | 244 | 254 | 260 | 260
7 | ZWL | 58 | 65 | 74 | 80 | 89 | 98 | 104 | 112 | 119 | 127 | 134 | 143 | 150 | 157 | 166 | 174 | 184 | 192
7 | CWL | 31 | 36 | 41 | 47 | 52 | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 107 | 112 | 117 | 121
8 | ZWL | 33 | 37 | 40 | 50 | 62 | 66 | 70 | 73 | 75 | 79 | 80 | 86 | 91 | 97 | 104 | 111 | 120 | 127
8 | CWL | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46
9 | ZWL | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 | 126 | 152 | 157 | 162
9 | CWL | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | 55 | 58 | 60 | 64 | 69 | 74 | 80 | 85 | 89 | 94 | 97 | 100
10 | ZWL | 138 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 | 173 | 177 | 180 | 184 | 188 | 193 | 197 | 201 | 205 | 209 | 214
10 | CWL | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94
11 | ZWL | 205 | 219 | 233 | 247 | 261 | 276 | 289 | 302 | 316 | 333 | 347 | 362 | 376 | 392 | 406 | 425 | 430 | 438
11 | CWL | 140 | 148 | 157 | 165 | 172 | 181 | 189 | 197 | 206 | 214 | 220 | 228 | 236 | 246 | 253 | 262 | 263 | 268
12 | ZWL | 167 | 178 | 190 | 203 | 216 | 230 | 242 | 255 | 271 | 284 | 297 | 310 | 324 | 336 | 347 | 359 | 371 | 384
12 | CWL | 120 | 128 | 135 | 143 | 151 | 159 | 167 | 176 | 186 | 193 | 200 | 207 | 214 | 222 | 229 | 237 | 242 | 250
13 | ZWL | 213 | 226 | 237 | 251 | 264 | 278 | 291 | 305 | 322 | 339 | 357 | 370 | 384 | 399 | 413 | 428 | 442 | 459 | 18 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17
13 | CWL | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 84 | 90 | 97 | 102 | 107 | 111 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
14 | ZWL | 187 | 196 | 208 | 220 | 231 | 244 | 255 | 266 | 274 | 286 | 291 | 297 | 309 | 318 | 326 | 336 | 347 | 348
14 | CWL | 135 | 143 | 155 | 168 | 175 | 188 | 202 | 218 | 230 | 239 | 242 | 249 | 263 | 279 | 290 | 301 | 311 | 311
15 | ZWL | 223 | 239 | 256 | 269 | 283 | 296 | 309 | 320 | 334 | 347 | 360 | 373 | 388 | 401 | 414 | 427 | 441 | 456
15 | CWL | 122 | 134 | 145 | 153 | 160 | 169 | 178 | 186 | 197 | 204 | 210 | 217 | 225 | 232 | 239 | 246 | 252 | 260
16 | ZWL | 147 | 153 | 160 | 166 | 171 | 179 | 187 | 193 | 201 | 208 | 216 | 224 | 233 | 240 | 244 | 251 | 256 | 261
16 | CWL | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 | 83 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 110 | 113 | 114 | 116
17 | ZWL | 166 | 175 | 182 | 191 | 200 | 212 | 222 | 230 | 240 | 252 | 261 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 289 | 292
17 | CWL | 118 | 124 | 129 | 134 | 138 | 145 | 151 | 156 | 162 | 168 | 173 | 175 | 177 | 180 | 183 | 185 | 186 | 188
18 | ZWL | 78 | 80 | 82 | 85 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 101 | 104 | 105 | 107 | 111 | 114 | 116 | 118 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2
18 | CWL | 63 | 65 | 66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1
19 | ZWL | 95 | 96 | 103 | 109 | 121 | 125 | 130 | 131 | 137 | 140 | 148 | 155 | 163 | 169 | 178 | 185 | 186 | 188
19 | CWL | 55 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 70 | 75 | 79 | 85 | 91 | 98 | 104 | 106 | 109
20 | ZWL | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 142 | 147 | 153 | 157 | 161 | 165 | 169 | 173 | 178
20 | CWL | 64 | 69 | 73 | 77 | 80 | 85 | 89 | 94 | 99 | 103 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 129 | 133 | 137
21 | ZWL | 79 | 79 | 80 | 80 | 82 | 91 | 98 | 104 | 111 | 118 | 123 | 130 | 135 | 141 | 146 | 153 | 161 | 167
21 | CWL | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 65 | 69 | 74 | 78 | 82 | 84 | 89 | 93 | 96 | 99 | 104 | 108 | 112
22 | ZWL | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 57 | 82 | 120 | 137 | 145 | 149 | 153 | 156 | 159 | 162
22 | CWL | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 31 | 41 | 49 | 60 | 65 | 67 | 70 | 71 | 73 | 74
23 | ZWL | 187 | 198 | 209 | 219 | 231 | 242 | 252 | 262 | 272 | 283 | 294 | 305 | 313 | 322 | 332 | 343 | 357 | 370
23 | CWL | 102 | 108 | 114 | 119 | 124 | 130 | 134 | 139 | 145 | 149 | 154 | 159 | 163 | 168 | 172 | 177 | 185 | 192
24 | ZWL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 45 | 50
24 | CWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 23 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45
25 | ZWL | 75 | 79 | 83 | 88 | 91 | 95 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 117 | 121 | 124 | 128 | 131 | 135
25 | CWL | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77
26 | ZWL | 78 | 83 | 89 | 94 | 96 | 98 | 104 | 107 | 113 | 120 | 126 | 131 | 138 | 145 | 155 | 169 | 183 | 196 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13
26 | CWL | 66 | 70 | 75 | 78 | 79 | 81 | 84 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4
27 | ZWL | 115 | 122 | 129 | 136 | 146 | 158 | 165 | 174 | 185 | 196 | 206 | 216 | 227 | 237 | 248 | 258 | 269 | 280 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11
27 | CWL | 66 | 72 | 77 | 82 | 87 | 94 | 100 | 107 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 | 144 | 149 | 155 | 159 | 164 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5
28 | ZWL | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 | 102 | 105 | 109 | 112 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3
28 | CWL | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
29 | ZWL | 198 | 211 | 222 | 232 | 244 | 260 | 271 | 282 | 297 | 308 | 320 | 332 | 345 | 354 | 354 | 361 | 368 | 375
29 | CWL | 85 | 92 | 99 | 104 | 109 | 117 | 124 | 131 | 140 | 145 | 149 | 154 | 160 | 165 | 165 | 169 | 173 | 177
30 | ZWL | 113 | 122 | 126 | 136 | 144 | 151 | 159 | 163 | 168 | 169 | 177 | 178 | 181 | 193 | 203 | 214 | 223 | 234
30 | CWL | 66 | 70 | 71 | 76 | 78 | 81 | 85 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 95 | 100 | 104 | 107 | 111
30 | ZWK | 14 | 19 | 20 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 39 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58
30 | CWK | 27 | 32 | 34 | 39 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60
31 | ZWL | 154 | 160 | 170 | 184 | 195 | 203 | 211 | 218 | 225 | 237 | 253 | 268 | 283 | 295 | 309 | 324 | 336 | 346
31 | CWL | 147 | 152 | 159 | 164 | 168 | 172 | 175 | 181 | 186 | 191 | 200 | 209 | 220 | 230 | 242 | 253 | 260 | 265
| suma | 5631 | 5976 | 6317 | 6681 | 7017 | 7411 | 7766 | 8122 | 8531 | 8922 | 9309 | 9676 | 10057 | 10437 | 10804 | 11222 | 11563 | 11869
| główny | 6717 | 7103 | 7476 | 7859 | 8246 | 8658 | 9028 | 9402 | 9833 | 10240 | 10645 | 11024 | 11428 | 11830 | 12220 | 12662 | 13023 | 13347
Note on C2: prognoza
Note on C3: prognoza
Note on C40: potwierdzony naocznie
Note on C41: potwierdzony naocznie
Note on C56: potwierdzony naocznie
Note on C57: potwierdzony naocznie
Note on C26: potwierdzony naocznie
Note on C27: potwierdzony naocznie
Note on D2: prognoza na terminalu rekord: 000.224
Note on D38: faktycznie 94
Note on D39: faktycznie 53
Note on D26: przepisane z terminala - nie z wygenerowanego pliku
Note on D57: przepisane z terminala - nie z wygenerowanego pliku
Note on A57: dodawać 16
Note on A26: dodawać 81
Note on G67: odjęte 12
Note on I56: odczyt 77
Note on J56: odczyt rzeczywisty 80 na terminalu 78.939
Note on J2: prognoza (błąd odczytu terminala)
Note on K56: odczyt rzeczywisty 84 na terminalu 83
Note on L56: rzeczywisty 87 na terminalu: 86
Note on M56: rzeczywisty 89 terminal 88
Note on N56: rzeczywisty 92,5 radio 91
Note on O56: rzeczywisty: ? radio: 95
Note on P56: rzeczywisty: 100 radio: 99
Note on Q36: symulacja
Note on Q37: symulacja
Note on R36: symulacja
Note on R37: symulacja
Note on S36: symulacja
Note on S37: symulacja
Note on S52: symulacja
Note on S53: symulacja
Note on T52: symulacja
Note on T53: symulacja
Note on T54: symulacja
Note on T55: symulacja
Note on T36: symulacja
Note on T37: symulacja

## woda statystyki
data odczytu | ODCZYTY |  |  | ZUŻYCIA NA POSTAWIE ODCZYTÓW |  |  | RÓŻNICE - WYNIKI
| suma stanów wodomierzy w lokalach | stan wodomierza podlewania | stan wodomierza głównego | zużycie wody w lokalach | zużycie wody do podlewania | zużycie wodomierz główny | do rozliczenia z EKO (nie uwzg. podlewania) | różnica między sumą odczytów w lokalach a wodom. głównym (m3) | różnica między sumą odczytów w lokalach a wodom. głównym (% zużycia w lok.) | okres | legenda:
| * suma po zaokrągleniu odczytu każdego wodomierza do 1m3 (jak w tabelce dla EKO) | * zaokrąglony do 1m3 | * zaokrąglony do 1m3
2012-05-29 | 262 | 9 | 900 | [7 empty] | norma (do 9 %)
2012-06-25 | 422 | 10 | 1073 | 160 | 1 | 173 | 13 | 12 | 7.5% | 2012-06-01 | 9,01-12%
2012-07-24 | 607 | 11 | 1274 | 185 | 1 | 201 | 16 | 15 | 8.108% | 2012-07-01 | powyżej 12%
2012-08-27 | 820 | 12 | 1509 | 213 | 1 | 235 | 22 | 21 | 9.859% | 2012-08-01 | faktura od EKO
2012-09-29 | 1027 | 15 | 1731 | 207 | 3 | 222 | 15 | 12 | 5.797% | 2012-09-01
2012-11-01 | 1225 | 15 | 1946 | 198 | 0 | 215 | 17 | 17 | 8.586% | 2012-10-01
2012-12-02 | 1424 | 15 | 2157 | 199 | 0 | 211 | 12 | 12 | 6.03% | 2012-11-12
2012-12-20 | 1519 | 15 | 2263 | 95 | 0 | 106 | 11 | 11 | 11.58% | 2012-12-24
[9 empty] | 7.647% | średnia 2012
2013-02-08 | 1796 | 15 | 2560 | 277 | 0 | 297 | 20 | 20 | 7.22% | 2013-01-13
2013-02-28 | 1868 | 15 | 2640 | 72 | 0 | 80 | 8 | 8 | 11.11% | 2013-02-02
2013-04-05 | 2091 | 15 | 2870 | 223 | 0 | 230 | 7 | 7 | 3.139% | 2013-03-13
wymieniony licznik CW w lok 13 stany: stary 32 -> nowy 0
2013-04-11 | 2047 | 15 | 2902
2013-04-26 | 2129 | 15 | 2992 | 82 | 0 | 90 | 8 | 8 | 9.756% | 2013-04-13
2013-06-05 | 2358 | 16 | 3240 | 229 | 1 | 248 | 19 | 18 | 7.86% | 2013-05-13
2013-06-30 | 2521 | 17 | 3416 | 163 | 1 | 176 | 13 | 12 | 7.362% | 2013-06-13
2013-07-31 | 2699 | 19 | 3616 | 178 | 2 | 200 | 22 | 20 | 11.24% | 2013-07-13
2013-08-31 | 2860 | 21 | 3798 | 161 | 2 | 182 | 21 | 19 | 11.8% | 2013-08-13
2013-10-31 | 3240 | 21 | 4193 | 380 | 0 | 395 | 15 | 15 | 3.947% | wrz-paź 13
2013-12-31 | 3571 | 21 | 4536 | 331 | 0 | 343 | 12 | 12 | 3.625% | list-gru 13
[7 empty] | 145 |  | 7.706% | średnia 2013
2014-11-04 | 5288 | 27 | 6337 | 1717 | 6 | 1801 | 84 | 78 | 4.543% | sty-paź 14
2014-12-29 | 5631 | 27 | 6717 | 343 | 0 | 380 | 37 | 37 | 10.79% | list-gru 14
[7 empty] | 121 |  | 7.665% | średnia 2014
2015-02-28 | 5976 | 27 | 7103 | 345 | 0 | 386 | 41 | 41 | 11.88% | sty-lut 15
2015-04-30 | 6317 | 28 | 7476 | 341 | 1 | 373 | 32 | 31 | 9.091% | mar-kwi 15
2015-06-30 | 6681 | 30 | 7859 | 364 | 2 | 383 | 19 | 17 | 4.67% | maj-czer 15
2015-08-31 | 7017 | 41 | 8246 | 336 | 11 | 387 | 51 | 40 | 11.9% | lip-sie 15
2015-10-31 | 7411 | 41 | 8658 | 394 | 0 | 412 | 18 | 18 | 4.569% | wrze-paź 15
2015-11-01 | 7766 | 41 | 9028 | 355 | 0 | 370 | 15 | 15 | 4.225% | list-gru 15
[7 empty] | 176 |  | 7.724% | średnia 2015
2016-02-29 | 8122 | 41 | 9402 | 356 | 0 | 374 | 18 | 18 | 5.056% | sty-lut 16
2016-04-30 | 8531 | 44 | 9833 | 409 | 3 | 431 | 22 | 19 | 4.645% | mar-kwi 16
2016-06-30 | 8922 | 51 | 10240 | 391 | 7 | 407 | 16 | 9 | 2.302% | maj-czer 16
2016-08-31 | 9309 | 55 | 10645 | 387 | 4 | 405 | 18 | 14 | 3.618% | lip-sie 16
2016-10-29 | 9676 | 57 | 11024 | 367 | 2 | 379 | 12 | 10 | 2.725% | wrz-paź 16
2016-12-31 | 10057 | 57 | 11428 | 381 | 0 | 404 | 23 | 23 | 6.037% | list-gru 16
[7 empty] | 109 |  | 4.064% | średnia 2016
2017-02-28 | 10437 | 57 | 11830 | 380 | 0 | 402 | 22 | 22 | 5.789% | sty-lut 17
2017-04-28 | 10804 | 57 | 12220 | 367 | 0 | 390 | 23 | 23 | 6.267% | mar-kwi 17
2017-06-30 | 11222 | 62 | 12662 | 418 | 5 | 442 | 24 | 19 | 4.545% | maj-cze 17
2017-08-31 | 11563 | 0 | 13023 | 341 | 0 | 361 | 20 | 20 | 5.865% | lip-sie 17
2017-10-31 | 11869 | 0 | 13347 | 306 | 0 | 324 | 18 | 18 | 5.882% | wrz-paź 17
Note on C46: wodomierz wymieniony